## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０５年度
令和5年度 広見地内下水道管渠更生（その2）工事参考資料
可児市 広見地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 令和5年度 広見地内下水道管渠更生（その2）工事
路河川名 |  | 工 事 名 | 参考資料
年 度 | 令和０５年度 | 施工箇所 | 可児市 広見地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和５年 ９月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和５年 ９月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：下水道工事（４）
管路
|  | 1 | 式
管きょ更生工（既設管径200mm）
|  | 1 | 式
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）
|  | 1 | 式
更生管材
|  | 354.690 | ｍ |  |  | TJ0010
反転・引込工
|  | 348 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0011)
硬化・形成工
|  | 348 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0012)
本管口切断工
|  | 18 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0015)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本管口仕上工
|  | 18 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0017)
取付管口せん孔仕上工（分割施工）
仮せん孔
|  | 23 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0019)
取付管口せん孔仕上工（分割施工）
本せん孔
|  | 23 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0024)
仮設備設置・撤去工
設置
|  | 9 | 回 |  |  | 単価表(SJ0036)
仮設備設置・撤去工
撤去
|  | 9 | 回 |  |  | 単価表(SJ0037)
換気工
|  | 1 | 式
換気設備工
|  | 11.030 | 日 |  |  | 単価表(SJ0048)
管きょ更生水替工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
反転・形成用水替
|  | 11.030 | 日 |  |  | 単価表(SJ0058)
付帯工
|  | 1 | 式
付帯工
|  | 1 | 式
土工
|  | 1 | 式
機械掘削工（バックホウ）
ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)
|  | 5 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DG000005-0009)
機械埋戻
砕石埋戻（RC-40）BH0.28m3
|  | 4 | m3 |  |  | 単価表(SJ0081)
残土処分
|  | 5 | m3 |  |  | 単価表(SJ0082)
堀山養生工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
堀山養生工【材工共】
矢板設置・撤去 鉄板設置・撤去 ズレ防止施工 賃料含 現場着単価
|  | 3 | 箇所 |  |  | TJ0031
小口径マンホール撤去・復旧工
|  | 1 | 式
小口径マンホール撤去【材工共】
インバート部残地 蓋撤去含
|  | 3 | 箇所 |  |  | TJ0029
小口径マンホール復旧【材工共】
止水パッキン交換 蓋復旧含
|  | 3 | 箇所 |  |  | TJ0030
舗装工
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 14 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用
|  | 4 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210720-0004)
アスファルト殻処分
|  | 0.200 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥水処分
|  | 0.030 | m3 |  |  | 単価表(SJ0080)
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 140 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 4 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0006)
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 4 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0007)
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 34 | 人 |  |  | RW1045
交通誘導警備員Ｂ
交代要員
|  | 17 | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費
準備費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999150001-01)
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
トラック運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC171800-0001)
ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 31 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
クレーン装置付 4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊 | 1.2 | 供用日
MC001960
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | ；ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊
発動発電機運転費（賃料）【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG200300-0002)
ディーゼルエンジン 45KVA、排出ガス対策型（1次） |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー | 31 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
発動発電機賃料（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動）１次長期割引
45KVA (54.4ps) | 1.2 | 供用日
ZC68780045
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 発動発電機規格 |  |  | 1 | ；ディーゼルエンジン 45KVA
J02 機種 |  |  | 1 | ；排出ガス対策型（1次）
空気圧縮機運転費(賃料)【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC214050-0003)
可搬式Ｓ型Ｅ掛 5.0m3/分、排出ガス対策型(1次) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー | 37 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
空気圧縮機賃料可搬式エンジン１次長期割引
5.0m3/min | 1.8 | 供用日
ZC59020050
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 空気圧縮機規格 |  |  | 11 | ；可搬式Ｓ型Ｅ掛 5.0m3/分
J02 機種 |  |  | 2 | ；排出ガス対策型(1次)
発動発電機運転費（賃料）【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC214000-0004)
ディーゼルエンジン 45KVA、排出ガス対策型（1次） |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー | 31 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
発動発電機賃料（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動）１次長期割引
45KVA (54.4ps) | 1.2 | 供用日
ZC68780045
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 発動発電機規格 |  |  | 10 | ；ディーゼルエンジン 45KVA
J02 機種 |  |  | 2 | ；排出ガス対策型（1次）
クレーン付トラック運転【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG100600-0005)
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 2.9t吊 4t積 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 33 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
クレーン装置付 4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊 | 1.2 | 供用日
MC001960
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 01 | ；ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 2.9t吊 4t積
発動発電機運転費（賃料）【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG200300-0006)
ディーゼルエンジン 45KVA、排出ガス対策型（1次） |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー | 37 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
発動発電機賃料（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動）１次長期割引
45KVA (54.4ps) | 1.2 | 供用日
ZC68780045
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 発動発電機規格 |  |  | 1 | ；ディーゼルエンジン 45KVA
J02 機種 |  |  | 01 | ；排出ガス対策型（1次）
発動発電機運転費（賃料）【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC214000-0007)
ディーゼルエンジン 25KVA、排出ガス対策型（1次） |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー | 20 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
発動発電機賃料（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動）１次長期割引
25KVA (31.3ps) | 1.2 | 供用日
ZC68780025
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 発動発電機規格 |  |  | 8 | ；ディーゼルエンジン 25KVA
J02 機種 |  |  | 2 | ；排出ガス対策型（1次）
発動発電機運転費（賃料）【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC214000-0008)
ディーゼルエンジン 5KVA、排出ガス対策型（1次） |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー | 5 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
発動発電機賃料（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動）１次長期割引
5KVA (10ps) | 1.2 | 供用日
ZC68780005
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 発動発電機規格 |  |  | 3 | ；ディーゼルエンジン 5KVA
J02 機種 |  |  | 2 | ；排出ガス対策型（1次）
機械掘削工（バックホウ） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000005-0009)
ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1.9 | 人
RW1025
普通作業員
| 5 | 人
RW1002
バックホウ運転費
排出ガス対策型（2次）、ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 11.1 | 時間
施工歩掛表(KG000200-0010)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 2 | ；ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)
J02 機種 |  |  | 01 | ；排出ガス対策型
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KG000200-0010)
排出ガス対策型（2次）、ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.16 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 5.9 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型(2次)クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3) | 1 | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 2 | ；ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)
J02 機種 |  |  | 2 | ；排出ガス対策型（2次）
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DG000030-0011)
ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 3.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
排出ガス対策型（2次）、ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KG000200-0010)
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用 | 100 | m3
施工P単価表(CB210450-0001)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 2 | ；ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)
J02 機種 |  |  | 01 | ；排出ガス対策型
J03 費用の内訳 |  |  | 1 | 全ての費用
汚泥吸排車運搬工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB232010-0012)
60 km、ＤＩＤ区間有り |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】
| 6.5 | 日
施工歩掛表(KC116700-0013)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 運搬距離（km） |  |  | 60 | 60 km
J02 ＤＩＤ区間の有無 |  |  | 2 | ；ＤＩＤ区間有り
汚泥吸排車機械運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC116700-0013)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1.2 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 96 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
汚泥吸排車 機械損料
積載8ｔ 吸入管径75mm | 1.44 | 供用日
MC005195
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
発動発電機運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC113550-0014)
ガソリン 2KVA、排出ガス未対策型 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 8.4 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
発動発電機機械損料
ガソリンエンジン 2KVA | 1 | 日
MC008680
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | ；ガソリン 2KVA
J03 機種 |  |  | 1 | ；排出ガス未対策型

## 単価表（未登録代価）
反転・引込工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0011)
[5 empty] | 278.59 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 2 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 2 | 人
RW1002
トラック運転費【基準】
ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 1 | 日
施工歩掛表(KC171800-0001)
反転・引込車運転
4t,154kw | 1 | 日
単価表(SJ0078)
発動発電機運転費（賃料）【基準】
ディーゼルエンジン 45KVA、排出ガス対策型（1次） | 1 | 日
施工歩掛表(KG200300-0002)
諸雑費
Σ[1] * 14.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 278.59 | ｍ
反転・引込工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0011)
[5 empty] | 278.59 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | ｍ | 当り
反転・引込車運転 |  |  |  |  | 単価表(SJ0078)
4t,154kw |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 66 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
反転・引込車
154kw(210PS)・4t積 | 1.3 | 供用日
TJ0027
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
硬化・形成工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0012)
[5 empty] | 106.81 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 2 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 2 | 人
RW1002
トラック運転費【基準】
ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 1 | 日
施工歩掛表(KC171800-0001)
硬化・形成車
154kw,4t積 | 1 | 日
単価表(SJ0079)
空気圧縮機運転費(賃料)【基準】
可搬式Ｓ型Ｅ掛 5.0m3/分、排出ガス対策型(1次) | 1 | 日
施工歩掛表(KC214050-0003)
発動発電機運転費（賃料）【基準】
ディーゼルエンジン 45KVA、排出ガス対策型（1次） | 1 | 日
施工歩掛表(KC214000-0004)
諸雑費
Σ[1] * 5.00% | 1 | 式
X981036
硬化・形成工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0012)
[5 empty] | 106.81 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 106.81 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
硬化・形成車 |  |  |  |  | 単価表(SJ0079)
154kw,4t積 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 66 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
硬化・形成車
4t積・154kw(210PS) | 1.3 | 供用日
TJ0028
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
本管口切断工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0015)
[5 empty] | 24 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 1 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 2 | 人
RW1002
トラック運転（クレーン装置付）
4t級,2.0t | 1 | 日
単価表(SJ0016)
諸雑費
Σ[1] * 6.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 24 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
トラック運転（クレーン装置付） |  |  |  |  | 単価表(SJ0016)
4t級,2.0t |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 33 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
クレーン装置付 4.0～4.5ｔ積2ｔ吊 | 1.2 | 供用日
MC001945
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
本管口仕上工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0017)
[5 empty] | 14 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
普通作業員
| 2 | 人
RW1002
トラック運転
2t積 | 1 | 日
単価表(SJ0018)
仕上材
| 16.52 | kg
TJ0014
合 計 | 14 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
トラック運転 |  |  |  |  | 単価表(SJ0018)
2t積 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 20 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
普通 2.0ｔ | 1.1 | 供用日
MC001910
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
取付管口せん孔仕上工（分割施工） |  |  |  |  | 単価表(SJ0019)
仮せん孔 |  |  |  |  | 24 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 2 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 1 | 人
RW1002
本管用TVカメラ車運転
2t,63kw | 1 | 日
単価表(SJ0021)
高圧洗浄車運転
4t,147kw | 1 | 日
単価表(SJ0022)
せん孔車運転
2t,84kw | 1 | 日
単価表(SJ0023)
トラック運転
2t積 | 1 | 日
単価表(SJ0018)
諸雑費
Σ[1] * 4.00% | 1 | 式
X981036
取付管口せん孔仕上工（分割施工） |  |  |  |  | 単価表(SJ0019)
仮せん孔 |  |  |  |  | 24 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 24 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
本管用TVカメラ車運転 |  |  |  |  | 単価表(SJ0021)
2t,63kw |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 11 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
テレビカメラ搭載車（本管用）
2t,63kw(85PS) | 1.3 | 供用日
TJ0011
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
高圧洗浄車運転 |  |  |  |  | 単価表(SJ0022)
4t,147kw |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 30 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
高圧洗浄車
4t積・147kw(200PS) | 1.3 | 供用日
TJ0012
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
せん孔車運転 |  |  |  |  | 単価表(SJ0023)
2t,84kw |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 22 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
穿孔機車
2t・84.0kw(114PS) | 1.2 | 供用日
TJ0013
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
取付管口せん孔仕上工（分割施工） |  |  |  |  | 単価表(SJ0024)
本せん孔 |  |  |  |  | 13 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 2 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 1 | 人
RW1002
本管用TVカメラ車運転
2t,63kw | 1 | 日
単価表(SJ0021)
高圧洗浄車運転
4t,147kw | 1 | 日
単価表(SJ0022)
せん孔車運転
2t,84kw | 1 | 日
単価表(SJ0023)
トラック運転
2t積 | 1 | 日
単価表(SJ0018)
諸雑費
Σ[1] * 4.00% | 1 | 式
X981036
取付管口せん孔仕上工（分割施工） |  |  |  |  | 単価表(SJ0024)
本せん孔 |  |  |  |  | 13 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 13 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
仮設備設置・撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0036)
設置 |  |  |  |  | 8.727 | 回 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
| 2 | 人
RW1001
普通作業員
| 2 | 人
RW1002
クレーン付トラック運転【基準】
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 2.9t吊 4t積 | 1 | 日
施工歩掛表(KG100600-0005)
発動発電機運転費（賃料）【基準】
ディーゼルエンジン 45KVA、排出ガス対策型（1次） | 1 | 日
施工歩掛表(KG200300-0006)
合 計 | 8.727 | 回
単位当り | 1 | 回 | 当り
仮設備設置・撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0037)
撤去 |  |  |  |  | 12 | 回 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
| 2 | 人
RW1001
普通作業員
| 2 | 人
RW1002
クレーン付トラック運転【基準】
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 2.9t吊 4t積 | 1 | 日
施工歩掛表(KG100600-0005)
発動発電機運転費（賃料）【基準】
ディーゼルエンジン 45KVA、排出ガス対策型（1次） | 1 | 日
施工歩掛表(KG200300-0006)
合 計 | 12 | 回
単位当り | 1 | 回 | 当り
換気設備工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0048)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
送風機損料
[1]
軸流式・定風量型 50/60m3/min | 1 | 日
TJ0015
発動発電機運転費（賃料）【基準】
[1]
ディーゼルエンジン 25KVA、排出ガス対策型（1次） | 1 | 日
施工歩掛表(KC214000-0007)
諸雑費
Σ[1] * 12.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
反転・形成用水替 |  |  |  |  | 単価表(SJ0058)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
潜水ポンプ運転工
| 1 | 日
単価表(SJ0068)
止水プラグ損料
φ200mm | 1 | 日
TJ0017
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
潜水ポンプ運転工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0068)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 0.28 | 人
RW1001
工事用水中モーターポンプ（潜水ポンプ）損料
| 1 | 日
TJ0016
発動発電機運転費（賃料）【基準】
ディーゼルエンジン 5KVA、排出ガス対策型（1次） | 1 | 日
施工歩掛表(KC214000-0008)
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
機械埋戻 |  |  |  |  | 単価表(SJ0081)
砕石埋戻（RC-40）BH0.28m3 |  |  |  |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）
ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 1 | m3
施工歩掛表(DG000030-0011)
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 1.26 | m3
ZC12160040
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
残土処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0082)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
9.0km以下、DID区間有り、小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) | 1 | m3
施工P単価表(CB210110-0002)
残土処分費
| 1 | m3
TJ0032
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
アスファルト殻処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、11.0km以下、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB227010-0005)
処分費（加茂郡坂祝町取組赤田）
管：T
(株)リサイクル大輝 アスファルト処理場 塊 50cm角以下 | 2.35 | ｔ
ZC29720004
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
汚泥水処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車運搬工
60 km、ＤＩＤ区間有り | 1 | m3
施工歩掛表(WB232010-0012)
処理費（ベントナイト）
管：T
（株）ムラアーカム | 1.4 | ｔ
ZC29990008
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
高圧洗浄車清掃工（揚泥車4t使用） |  |  |  |  | 単価表(SJ0090)
土砂深率5% 管径200～250mm |  |  |  |  | 830 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高圧洗浄車運転工
4t積・147kw(200PS) | 1 | 日
単価表(SJ0091)
揚泥車運転工
積載質量4.0t・147kw(200PS) | 1 | 日
単価表(SJ0092)
給水車運転工
132kw(180PS)・4t積 | 1 | 日
単価表(SJ0093)
合 計 | 830 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
高圧洗浄車運転工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0091)
4t積・147kw(200PS) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 39 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
高圧洗浄車
4t積・147kw(200PS) | 6 | 時間
TJ0033
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
揚泥車運転工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0092)
積載質量4.0t・147kw(200PS) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 45.6 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
汚泥吸排車（揚泥車）
積載質量4.0t・147kw(200PS) | 6 | 時間
TJ0034
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
給水車運転工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0093)
132kw(180PS)・4t積 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 34.8 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
給水車
132kw(180PS)・4t積 | 6 | 時間
TJ0035
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
潜水ポンプ運転工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0094)
口径100mm・全揚程15m |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 0.16 | 人
RW1001
軽油
小型ローリー | 22.4 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
工事用水中モータポンプ（普通型（潜水ポンプ））
口径100mm・全揚程15m | 1 | 日
TJ0036
発動発電機機械損料
排出ガス対策型(1次)ディーゼルエンジン 20KVA | 1 | 日
MC008795
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
潜水ポンプ据付・撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0095)
[5 empty] | 1 | 回 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.14 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 回
単位当り | 1 | 回 | 当り
本管 TV調査工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0096)
側視回数0.3回以下（標準） |  |  |  |  | 280 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
測量技師（直接人件費）
| 1 | 人
RC1112
測量技師補（直接人件費）
| 1 | 人
RC1113
普通作業員
| 1 | 人
RW1002
TVカメラ搭載車運転工（本管用）
2t・95.5kw | 1 | 日
単価表(SJ097)
合 計 | 280 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
TVカメラ搭載車運転工（本管用） |  |  |  |  | 単価表(SJ097)
2t・95.5kw |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 36.6 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
TVカメラ搭載車損料
2t・95.5kw | 6 | 時間
TJ0037
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
パッカー工 本管部 |  |  |  |  | 単価表(SJ0106)
管径200mm |  |  |  |  | 2.996 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
補修プラント車運転工
3t・100kw | 1 | 日
単価表(SJ0107)
TVカメラ搭載車運転工
2t・95.5kw | 1 | 日
単価表(SJ108)
高圧洗浄車運転工
4t積・147kw(200PS) | 1 | 日
単価表(SJ0109)
発動発電機運転費
ガソリン 2KVA、排出ガス未対策型 | 1 | 日
施工歩掛表(KC113550-0014)
工事用水中モータポンプ（普通型（潜水ポンプ））
口径100mm・全揚程15m | 1 | 日
TJ0036
注入パッカー
φ200mm・円形管 | 1 | 日
TJ0042
止水プラグ損料
φ200mm | 1 | 日
TJ0017
合 計 | 2.996 | 箇所
パッカー工 本管部 |  |  |  |  | 単価表(SJ0106)
管径200mm |  |  |  |  | 2.996 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
補修プラント車運転工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0107)
3t・100kw |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー | 25.8 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
土木一般世話役
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
| 2 | 人
RW1001
普通作業員
| 1 | 人
RW1002
補修プラント車損料
100kw・3t | 6 | 時間
TJ0041
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
TVカメラ搭載車運転工 |  |  |  |  | 単価表(SJ108)
2t・95.5kw |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 36.6 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
測量技師（直接人件費）
| 1 | 人
RC1112
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
TVカメラ搭載車損料
2t・95.5kw | 6 | 時間
TJ0037
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
高圧洗浄車運転工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0109)
4t積・147kw(200PS) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 1 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 39 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
高圧洗浄車
4t積・147kw(200PS) | 6 | 時間
TJ0033
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
モルタル等除去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0098)
木根 |  |  |  |  | 18 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1 | 人
RW1025
測量技師（直接人件費）
| 1 | 人
RC1112
測量技師補（直接人件費）
| 1 | 人
RC1113
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
普通作業員
| 1 | 人
RW1002
本管用TVカメラ車運転
2t,63kw | 1 | 日
単価表(SJ0021)
超高圧洗浄車運転
4t積・143kw（195PS） | 1 | 日
単価表(SJ0099)
給水車運転
121kw（165PS）・4t積 | 1 | 日
単価表(SJ0100)
モルタル等除去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0098)
木根 |  |  |  |  | 18 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 18 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
超高圧洗浄車運転 |  |  |  |  | 単価表(SJ0099)
4t積・143kw（195PS） |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 27 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
超高圧洗浄車
4t積・143kw（195PS） | 1.3 | 供用日
TJ0038
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
給水車運転 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
121kw（165PS）・4t積 |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 19 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
給水車
121kw（165PS）・4t積 | 1.6 | 供用日
TJ0039
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り

## 単価表（間接費）
準備費 |  |  |  |  | 単価表(F999150001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
高圧洗浄車清掃工（揚泥車4t使用）
土砂深率5% 管径200～250mm | 348 | ｍ
単価表(SJ0090)
潜水ポンプ運転工
口径100mm・全揚程15m | 0.41 | 日
単価表(SJ0094)
潜水ポンプ据付・撤去工
| 9 | 回
単価表(SJ0095)
止水プラグ損料
φ200mm | 0.41 | 日
TJ0017
本管 TV調査工
側視回数0.3回以下（標準） | 348 | ｍ
単価表(SJ0096)
潜水ポンプ運転工
口径100mm・全揚程15m | 1.24 | 日
単価表(SJ0094)
潜水ポンプ据付・撤去工
| 9 | 回
単価表(SJ0095)
止水プラグ損料
φ200mm | 1.24 | 日
TJ0017
準備費 |  |  |  |  | 単価表(F999150001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
パッカー工 本管部
管径200mm | 8 | 箇所
単価表(SJ0106)
モルタル等除去工
木根 | 1 | 箇所
単価表(SJ0098)
止水プラグ損料
φ200mm | 2.73 | 日
TJ0017
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210450-0001)
全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
タンパ及びランマ賃料；長期割引 60～80kg
1.31
特殊作業員
51.85
普通作業員
44.98
ガソリン レギュラー80オクタン以上
1.86
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0002)
9.0km以下、DID区間有り、小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 ；オンロード ディーゼル 4ｔ級
25.13
運転手（一般）
61.92
軽油 小型ローリー
12.95
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 2 | 小規模
J02 積込機種･規格 |  | 5 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
J03 土質 |  | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J14 運搬距離 DID有 |  | 10 | 9.0km以下
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0003)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 ；バキューム式･湿式 ブレード径 φ56cm
4.09
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
19.28
土木一般世話役
9.9
普通作業員
8.33
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ５６ｃｍ(５５ｃｍ）
35.21
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.19
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210720-0004)
全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型；(2次)クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)
21.98
運転手（特殊）
69.33
軽油 小型ローリー
8.69
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0005)
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、11.0km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 ；オンロード ディーゼル 2ｔ級
19.19
運転手（一般）
71.06
軽油 小型ローリー
9.75
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 4 | 機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無 |  | 2 | DID区間有り
J13 運搬距離 DID有 |  | 11 | 11.0km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410030-0006)
全仕上り厚 140 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型；(第2次基準値)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
1.95
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型；（第２次基準値）マカダム10ｔ
1.54
タイヤローラ賃料（２次排対型）；長期割引 8～20t
0.5
その他機械損料 機械構成比端数調整分
運転手（特殊）
7.01
特殊作業員
2.46
普通作業員
2.33
土木一般世話役
0.69
その他労務費 労務構成比端数調整分
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－４０
78.14
軽油 小型ローリー
1.44
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 全仕上り厚 |  | 140 | 全仕上り厚 140 mm
J02 施工区分 |  | 1 | 1層施工
J03 材料 |  | 6 | 再生クラッシャーラン RC-40
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0007)
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
振動ローラ機械損料 ；ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ
0.27
振動コンパクタ 機械損料 ；40～60kg
0.15
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
20.56
普通作業員
14.27
土木一般世話役
4.24
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(２０)
48.82
アスファルト乳剤 プライムコート ＰＫ－３号
4.71
ガソリン レギュラー80オクタン以上
0.19
軽油 小型ローリー
0.04
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 1 | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 40 | 1層当り平均仕上り厚 40 mm
J03 材料 |  | 10 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J04 瀝青材料種類 |  | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用