## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０５年度
第２低区配水場ポンプ設備増設に伴う機械電気設備工事参考資料
可児市 坂戸・姫ケ丘・川合 地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 第２低区配水場ポンプ設備増設に伴う機械電気設備工事
路河川名 |  | 工 事 名 | 参考資料
年 度 | 令和０５年度 | 施工箇所 | 可児市 坂戸・姫ケ丘・川合 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和５年 ８月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和５年 ８月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
工事原価
機器費
|  | 1 | 式
機器費
|  | 1 | 式
機器費
|  | 1 | 式
引込受電盤
屋外自立形 900W×2000D×2640H
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0010
主変圧器盤
屋外自立形 1200W×2000D×2640H
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0020
変圧器2次盤①
屋外自立形 1200W×2000D×2640H
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0030
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
変圧器2次盤②
屋外自立形 1000W×2000D×2640H
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0040
No.1送水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤
屋内自立形 800W×800D×2350H
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0050
No.2送水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤
屋内自立形 800W×800D×2350H
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0060
県水・水位計中継端子盤
屋内壁掛形 400W×200D×600H
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0070
既設ｹｰﾌﾞﾙ接続用端子盤
屋内壁掛形 400W×200D×600H
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0080
電磁流量計
φ200 変換器共
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0090
高圧気中開閉器
7.2kV 200A LA.VT内臓 制御箱付
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0100
既設電動弁制御盤機能増設（第2低区配水場）
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0110
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
非常用自家発電装置
225kVA 屋外 超低騒音型
|  | 1 | 台 |  |  | TJ0120
燃料槽
1950L 油庫式 A重油
|  | 1 | 基 |  |  | TJ0130
計装盤
屋内自立形 800W×800D×2350H 据付含
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0140
遠方監視盤
屋内自立形 800W×800D×2350H 据付含
|  | 1 | 面 |  |  | TJ0150
既設計装盤機能増設（工業団地配水池）
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0160
既設LCD監視装置①機能増設（水道部庁舎）
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0170
既設LCD監視装置②機能増設（水道部庁舎）
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0180
既設制御装置機能増設（水道部庁舎）
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0190
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
既設遠方監視装置④機能増設（水道部庁舎）
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0200
機器費計
|  | 1 | 式
据付工事原価
|  | 1 | 式
直接工事費
直接材料費
材料費
|  | 1 | 式
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱
12-19-500kg
|  | 1 | 本 |  |  | TJ0750
腕金
1800
|  | 6 | 本 |  |  | TJ0760
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
腕金
1500
|  | 1 | 本 |  |  | TJ0770
根かせ
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0780
支線ｱﾝｶｰ
2号
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0790
足場ﾎﾞﾙﾄ
|  | 14 | 本 |  |  | TJ0800
IBTﾍﾞﾙﾄ
IBT-412
|  | 6 | 本 |  |  | TJ0810
亜鉛めっき鋼より線(JIS G 3537)
1種A級 断面積38mm2 294kg/km
|  | 13 | kg |  |  | TJ0820
玉碍子
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0830
高圧ﾋﾟﾝ碍子
普通形
|  | 9 | 個 |  |  | TJ0840
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
支線ｶﾞｰﾄﾞ
2.0m
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0850
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
38sq
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0860
ﾛｰﾌﾟ用金物ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ
両ﾌｯｸ型 12×200mm
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0870
接地銅板
900□×1.5t
|  | 2 | 枚 |  |  | TJ0880
連結式接地棒
φ14×1500
|  | 12 | 本 |  |  | TJ0890
ﾘｰﾄﾞ端子
φ14用
|  | 6 | 個 |  |  | TJ0900
接地埋設標
黄銅製
|  | 2 | 枚 |  |  | TJ0910
ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ
|  | 29 | ｍ |  |  | TJ0210
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
[1]
ｱﾙﾐ 400W×70H
|  | 18 | ｍ |  |  | TJ0220
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
[1]
ﾒﾗﾐﾝ焼付 500W×70H
|  | 14 | ｍ |  |  | TJ0230
諸雑費
Σ[1] * 70.00%
|  | 1 | 式 |  |  | X981036
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
300□×200 SUS WP
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0240
端末処理材
屋外 6kV CET 38sq
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0250
端末処理材
屋内 6kV CET 38sq
|  | 1 | 組 |  |  | TJ0260
端末処理材
CET 100sq
|  | 2 | 組 |  |  | TJ0270
端末処理材
CET 60sq
|  | 2 | 組 |  |  | TJ0280
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
端末処理材
CET 38sq
|  | 2 | 組 |  |  | TJ0290
末端処理材
CET 22sq
|  | 8 | 組 |  |  | TJ0300
末端処理材
CET 14sq
|  | 2 | 組 |  |  | TJ0310
末端処理材
CET 14sq-2C
|  | 2 | 組 |  |  | TJ0320
電線管
[2]
PE70
|  | 21 | ｍ |  |  | TJ0330
電線管
[2]
PE54
|  | 15 | ｍ |  |  | TJ0340
電線管
[2]
PE28
|  | 11 | ｍ |  |  | TJ0350
電線管
[2]
PE22
|  | 59 | ｍ |  |  | TJ0360
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電線管
[2]
HIVE82
|  | 9 | ｍ |  |  | TJ0370
電線管
[2]
HIVE22
|  | 9 | ｍ |  |  | TJ0380
波付硬質合成樹脂管
[2]
FEP80
|  | 14 | ｍ |  |  | TJ0390
波付硬質合成樹脂管
[2]
FEP65
|  | 48 | ｍ |  |  | TJ0400
波付硬質合成樹脂管
[2]
FEP40
|  | 3 | ｍ |  |  | TJ0410
波付硬質合成樹脂管
[2]
FEP30
|  | 17 | ｍ |  |  | TJ0420
可とう電線管
[2]
#76
|  | 7 | ｍ |  |  | TJ0430
可とう電線管
[2]
#30
|  | 8 | ｍ |  |  | TJ0440
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
可とう電線管
[2]
#24
|  | 6 | ｍ |  |  | TJ0450
可とう電線管
[2]
#17
|  | 3 | ｍ |  |  | TJ0460
諸雑費
Σ[2] * 125.00%
|  | 1 | 式 |  |  | X981036
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
6kV EM-CET 38sq
|  | 23 | ｍ |  |  | TJ0470
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CET 100sq
|  | 6 | ｍ |  |  | TJ0480
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CET 60sq
|  | 24 | ｍ |  |  | TJ0490
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CET 38sq
|  | 22 | ｍ |  |  | TJ0500
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CET 22sq
|  | 121 | ｍ |  |  | TJ0510
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CET 14sq
|  | 22 | ｍ |  |  | TJ0520
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CE 3.5sq-4C
|  | 15 | ｍ |  |  | TJ0530
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CE 3.5sq-3C
|  | 85 | ｍ |  |  | TJ0540
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CE 2sq-3C
|  | 29 | ｍ |  |  | TJ0550
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CE 14sq-2C
|  | 21 | ｍ |  |  | TJ0560
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CE 5.5sq-2C
|  | 51 | ｍ |  |  | TJ0570
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CE 3.5sq-2C
|  | 73 | ｍ |  |  | TJ0580
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CEE 2sq-2C
|  | 61 | ｍ |  |  | TJ0590
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CEE 1.25sq-20C
|  | 109 | ｍ |  |  | TJ0600
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CEE 1.25sq-10C
|  | 67 | ｍ |  |  | TJ0610
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CEE 1.25sq-7C
|  | 27 | ｍ |  |  | TJ0620
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CEE 1.25sq-3C
|  | 136 | ｍ |  |  | TJ0630
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CEE 1.25sq-2C
|  | 21 | ｍ |  |  | TJ0640
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CEE-S 1.25sq-20C
|  | 89 | ｍ |  |  | TJ0650
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CEE-S 1.25sq-10C
|  | 21 | ｍ |  |  | TJ0660
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CEE-S 1.25sq-4C
|  | 16 | ｍ |  |  | TJ0670
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｹｰﾌﾞﾙ
[3]
EM-CEE-S 1.25sq-2C
|  | 177 | ｍ |  |  | TJ0680
電線
[3]
EM-IE 60sq
|  | 26 | ｍ |  |  | TJ0690
電線
[3]
EM-IE 14sq
|  | 84 | ｍ |  |  | TJ0700
電線
[3]
EM-IE 2sq
|  | 61 | ｍ |  |  | TJ0710
諸雑費
Σ[3] * 1.50%
|  | 1 | 式 |  |  | X981036
補助材料費
補助材料費
|  | 1 | 式
労務費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般労務費
|  | 1 | 式
電工
管：I
|  | 199 | 人 |  |  | RW1009
普通作業員
管：I
|  | 1 | 人 |  |  | RW1002
技術労務費
|  | 1 | 式
電気通信技術者
管：J
|  | 39 | 人 |  |  | RW1053
複合工費
複合工費
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 82.700 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0001)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処理費（ベントナイト）
（株）ムラアーカム
|  | 0.280 | ｔ |  |  | ZC29990008
汚泥吸排車運搬工
52.6 km、ＤＩＤ区間無し
|  | 0.200 | m3 |  |  | 施工歩掛表(WB232010-0001)
舗装版直接掘削・積込工
山積0.28m3（0.20m3）、0cm超え10cm以下
|  | 52.400 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0003)
アスファルト塊運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
DID区間無し、15.5km以下
|  | 2.610 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB224990-0002)
処分費（多治見市大沢町）
福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下
|  | 6.130 | ｔ |  |  | ZC29960004
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
|  | 21 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0005)
発生土運搬費
砂・砂質土、13.5 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 4ｔ積、ＤＩＤ率区間無し、路面普通
|  | 14.700 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0006)
残土処分費
|  | 14.700 | m3 |  |  | TJ0930
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂
|  | 1.670 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0008)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土
|  | 6.360 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0010)
路盤工機械
上層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、ＲＣ－30 再生材
|  | 2.930 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0011)
表層工・人力施工（歩道）
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2200kg/m3
|  | 29.600 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0013)
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用
|  | 4.270 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB221110-0003)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、21-8-25高炉W/C≦60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用
|  | 11.400 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0004)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物
|  | 17.100 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB240210-0005)
鉄筋工（市場単価）
材料別途計上、一般構造物、補正無 (一般構造物)、10トン未満、通常（6時～20時）、一般工種、時間制限なし、太径鉄筋の割合 10％未満（補正なし）
|  | 0.450 | ｔ |  |  | 施工歩掛表(WB810010-0017)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
異形棒鋼
ＳＤ－３４５ Ｄ１３mm
|  | 0.450 | ｔ |  |  | ZC17040013
直接経費
機械経費（率計上額）
|  | 1 | 式
機械経費
|  | 1 | 式
建柱車
運転者付
|  | 1 | 台・日 |  |  | TJ0940
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ
4t車 2.9t吊
|  | 1 | 台・日 |  |  | TJ0720
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ
2t車 2.9t吊
|  | 1 | 台・日 |  |  | TJ0730
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ
ﾊﾞｹｯﾄﾌﾞｰﾑ型 床高12m
|  | 1 | 台・日 |  |  | TJ0740
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設費
仮設費（率計上額）
|  | 1 | 式
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
準備費
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額）
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
据付間接費
|  | 1 | 式
据付(技術者)間接費
|  | 1 | 式
据付(機器)間接費
|  | 1 | 式
間接工事費計
|  | 1 | 式
据付工事原価計
|  | 1 | 式
設計技術費
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事原価計
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
汚泥吸排車運搬工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB232010-0001)
52.6 km、ＤＩＤ区間無し |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】
| 6.5 | 日
施工歩掛表(KC116700-0002)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 運搬距離（km） |  |  | 52.6 | 52.6 km
J02 ＤＩＤ区間の有無 |  |  | 1 | ；ＤＩＤ区間無し
汚泥吸排車機械運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC116700-0002)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1.2 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 96 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
汚泥吸排車 機械損料
積載8ｔ 吸入管径75mm | 1.44 | 供用日
MC005195
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
舗装版直接掘削・積込工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010015-0003)
山積0.28m3（0.20m3）、0cm超え10cm以下 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.42 | 人
RW1025
普通作業員
| 0.63 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 3.35 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0004)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格（ ）は平積み |  |  | 3 | ；山積0.28m3（0.20m3）
J02 掘削As舗装版厚 |  |  | 1 | 0cm超え10cm以下
J03 バックホウ機種 |  |  | 01 | ；排出ガス対策型
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW000050-0004)
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.16 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 6.3 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型(2次)クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3) | 1 | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 3 | ；油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)
J05 機種 |  |  | 2 | ；排出ガス対策型(2次)
管路掘削工（バックホウ掘削積込） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0005)
礫質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1.9 | 人
RW1025
普通作業員
| 5 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 11.1 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0004)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積 |  |  | 3 | ；クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
J02 土質区分 |  |  | 3 | 礫質土
J03 機種 |  |  | 01 | ；排出ガス対策型
発生土運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0006)
砂・砂質土、13.5 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 4ｔ積、ＤＩＤ率区間無し、路面普通 |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(普通) | 1.1 | 日
施工歩掛表(KW030200-0007)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 処理種別 |  |  | 1 | 発生土運搬費
J02 積込機種選択（ ）は平積み |  |  | 3 | ；バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）
J03 運搬機種 |  |  | 2 | ；ダンプトラック 4ｔ積
J04 運搬距離明細出力区分 |  |  | 1 | 明示する
J05 運搬距離（km） |  |  | 13.5 | 13.5 km
J07 タイヤ損耗費計上区分 |  |  | 2 | ；路面普通
J08 運搬状況区分 |  |  | 1 | ；ＤＩＤ率区間無し
J09 土質区分 |  |  | 1 | ；砂・砂質土
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030200-0007)
普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(普通) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 34 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
オンロード ディーゼル 4ｔ級 | 1.29 | 供用日
MC001865
タイヤ損耗費ダンプトラック （供用当り）
4t 普通 | 1.29 | 供用日
ZC61020402
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | ；普通 ディーゼル 4ｔ
J05 タイヤ損耗費 |  |  | 2 | ；タイヤ損耗費(普通)
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0008)
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0004)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0009)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積 |  |  | 3 | ；クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
J02 埋戻材料 |  |  | 3 | クッション用砂
J03 土量変化率 |  |  | 1 | 1.26
J05 機種 |  |  | 01 | ；排出ガス対策型
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0009)
60～80kg |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 5 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料長期割引
60～80kg | 1.38 | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | ；60～80kg
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0010)
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0004)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0009)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積 |  |  | 3 | ；クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
J02 埋戻材料 |  |  | 5 | 流用土
J05 機種 |  |  | 01 | ；排出ガス対策型
路盤工機械 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010020-0011)
上層路盤、施工厚= 10 cm、1.8m未満、ＲＣ－30 再生材 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.78 | 人
RW1002
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－３０ | 12.7 | m3
ZC12160030
タンパ運転費
60～80kg | 0.45 | 日
施工歩掛表(KW050050-0012)
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工区分 |  |  | 1 | 上層路盤
J02 施工厚（cm） |  |  | 10 | 施工厚= 10 cm
J03 路盤材規格 |  |  | 7 | ＲＣ－30 再生材
J05 施工巾Ｂ（ｍ） |  |  | 1 | ;1.8m未満
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0012)
60～80kg |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 4 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料長期割引
60～80kg | 1.61 | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | ；60～80kg
表層工・人力施工（歩道） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0013)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2200kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9,1]
| 0.4 | 人
RW1025
特殊作業員
[9,1]
| 0.8 | 人
RW1001
普通作業員
[9,1]
| 1.6 | 人
RW1002
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
| 12.1 | ｔ
施工歩掛表(DC043105-0014)
アスファルト乳剤
プライムコート ＰＫ－３号 | 126 | ﾘｯﾄﾙ
ZC21330003
振動ローラ運転
[9,1]
ハンドガイド式0.5～0.6t | 0.4 | 日
KW030100
振動コンパクタ運転費
[9,1]
40～60kg | 0.4 | 日
施工歩掛表(KW030150-0016)
諸雑費
Σ[9] * 0.190 | 1 | 式
X981036
表層工・人力施工（歩道） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010035-0013)
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、砂散布計上なし、締め固め後密度 2200kg/m3 |  |  |  |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工区分 |  |  | 4 | 表層工・人力施工（歩道）
J02 仕上り厚 |  |  | 3 | 仕上り厚 5cm
J03 瀝青材料散布の有無 |  |  | 1 | 有
J04 瀝青材料の種類 |  |  | 5 | プライムコート（歩道）
J05 砂計上区分 |  |  | 1 | 砂散布計上なし
J06 混合物区分 |  |  | 2 | 再生密粒度アスコン(13)
J08 交通量区分 |  |  | 1 | N4以下
J09 締め固め後密度(kg/m3) |  |  | 3 | 締め固め後密度 2200kg/m3
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC043105-0014)
[5 empty] | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
アスファルト再生合材
密 粒 度アスコン(１３) | 1 | ｔ
ZC2135M13T
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 合材種別 |  |  | 19 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
振動ローラ運転 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030100-0015)
ハンドガイド式0.5～0.6t |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
振動ローラ機械損料
ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ | 1.23 | 供用日
MC006460
軽油
小型ローリー | 3 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | ；ハンドガイド式0.5～0.6t
J05 機種 |  |  | 02 | ；排出ガス対策型
振動コンパクタ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030150-0016)
40～60kg |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 5 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料
40～60kg | 1.4 | 供用日
MC006525
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | ；40～60kg
鉄筋工（市場単価） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB810010-0017)
材料別途計上、一般構造物、補正無 (一般構造物)、10トン未満、通常（6時～20時）、一般工種、時間制限なし、太径鉄筋の割合 10％未満（補正なし） |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋加工・組立（市場単価）
一般構造物 | 1 | ｔ
Q00150010200
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 材料区分 |  |  | 01 | ；材料別途計上
J02 規格･仕様区分 |  |  | 1 | 一般構造物
J03 施工規模 |  |  | 1 | ；10トン未満
J04 作業時間帯 |  |  | 01 | ；通常（6時～20時）
J05 作業場所 |  |  | 1 | ；一般工種
J06 作業時間制限 |  |  | 2 | ；時間制限なし
J07 太径鉄筋の割合 |  |  | 01 | ；太径鉄筋の割合 10％未満（補正なし）
J09 構造物種別による補正 |  |  | 1 | ；補正無 (一般構造物)

## 単価表（間接費）
準備費 |  |  |  |  | 単価表(F999150001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
撤去品処理運搬費
| 1 | 式
TJ0950
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0001)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 ；バキューム式･湿式 ブレード径 φ56cm
4.09
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
19.28
土木一般世話役
9.9
普通作業員
8.33
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ５６ｃｍ(５５ｃｍ）
35.21
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.19
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
アスファルト塊運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224990-0002)
DID区間無し、15.5km以下 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 ；オンロード ディーゼル 10t級
47.47
運転手（一般）
37.55
軽油 小型ローリー
14.98
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J02 運搬距離 DID無 |  | 13 | 15.5km以下
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB221110-0003)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料（2014年排対規制）；長期割引 山積み0.8m3
5.84
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
36.47
特殊作業員
15.92
運転手（特殊）
14.24
土木一般世話役
8.95
その他労務費 労務構成比端数調整分
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－４０
12.56
軽油 小型ローリー
5.43
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 砕石の厚さ |  | 2 | 7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類 |  | 8 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0004)
無筋･鉄筋構造物、21-8-25高炉W/C≦60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
14.27
特殊作業員
8.38
土木一般世話役
7.11
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 21- 8-25BB W/C=60%以下
68.07
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 1 | 無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法 |  | 3 | 人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 35 | 21-8-25高炉W/C≦60
J05 養生工の種類 |  | 2 | 一般養生
J07 現場内小運搬の有無 |  | 2 | 現場内小運搬無し
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240210-0005)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
型わく工
46.99
普通作業員
25.08
土木一般世話役
9.24
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 型枠の種類 |  | 1 | 一般型枠
J02 構造物の種類 |  | 1 | 鉄筋･無筋構造物