## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０５年度
令和5年度 愛岐ケ丘地内舗装修繕工事参考資料
可児市 愛岐ケ丘地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：舗装工事
舗装
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式
アスファルト舗装工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 2,570 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0001)
路盤工
|  | 1 | 式
路盤工
|  | 1 | 式
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
有り、17mm以上21mm未満、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用
|  | 2,530 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410010-0002)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生砕石 RC-30、全仕上り厚 150 mm、1層施工、全ての費用
|  | 40 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0003)
撤去工
|  | 1 | 式
撤去工
|  | 1 | 式
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策必要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 2,570 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0004)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 800 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0005)
アスファルト処分工
|  | 130 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
泥水処分工
|  | 1.600 | m3 |  |  | 単価表(SJ0020)
道路土工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
掘削工
|  | 1 | 式
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、上記以外(小規模)、標準以外
|  | 6 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0007)
残土処分工
|  | 6 | m3 |  |  | 単価表(SJ0060)
付帯工
|  | 1 | 式
付帯工
|  | 1 | 式
マンホール蓋設置工
ブロック使用しない、管理番号含
|  | 28 | 基 |  |  | 単価表(SJ0030)
蓋（受枠〉調整ブロック撤去工
ブロック使用しない
|  | 28 | 基 |  |  | 単価表(SJ0040)
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t、DID区間無し、8.5km以下
|  | 1.300 | ｔ |  |  | 施工P単価表(CB010410-0010)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
道路付属物設置工
|  | 1 | 式
道路鋲設置工
|  | 7 | 個 |  |  | 単価表(SJ0050)
区画線工
|  | 1 | 式
区画線工
|  | 1 | 式
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 260 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
区画線設置（溶融式）［標単］
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 290 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004)
区画線設置（溶融式）［標単］
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 51 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0005)
区画線設置（溶融式）［標単］
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 120 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0006)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通規制工
|  | 1 | 式
交通規制工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 72 | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
スクラップ評価額
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（未登録代価）
アスファルト処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、22.0km以下、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB227010-0006)
処分費（多治見市大沢町）
管：T
福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下 | 2.35 | ｔ
ZC29960004
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
泥水処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車運搬工
60 km、ＤＩＤ区間有り | 1 | m3
施工歩掛表(WB232010-0001)
処分費（愛知県海部群飛鳥村）
（株）ムラアーカム 泥水処理場 | 1.4 | ｔ
TJ0020
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
残土処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
12.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) | 1 | m3
施工P単価表(CB210110-0008)
処分費
| 1 | m3
TJ0100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
マンホール蓋設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
ブロック使用しない、管理番号含 |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
無収縮モルタル
マンホール蓋専用 25kg袋 | 1 | 袋
TJ0050
組立式マンホール調整金具
調整H45㎜まで | 1 | 組
TJ0040
マンホール蓋（可児市型）JSWAS G-4
T-25 φ600 サツキ模様 | 1 | 組
TJ0030
ホーク・カットアンカー ＃16CA ステンレス
M16×長60（63）㎜〈ケー・エフ・シー〉 | 3 | 本
TJ0060
土木一般世話役
| 0.08 | 人
RW1025
特殊作業員
| 0.08 | 人
RW1001
普通作業員
| 0.16 | 人
RW1002
トラッククレーン賃料（油圧伸縮）長期割引
4.9t吊 オペレーター付 | 0.08 | 供用日
ZC58720049
マンホール蓋設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
ブロック使用しない、管理番号含 |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
30mm以上200mm未満 | 3 | 孔
施工P単価表(CB224410-0009)
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
蓋（受枠〉調整ブロック撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
ブロック使用しない |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.04 | 人
RW1025
特殊作業員
| 0.04 | 人
RW1001
普通作業員
| 0.08 | 人
RW1002
トラッククレーン賃料（油圧伸縮）長期割引
4.9t吊 オペレーター付 | 0.04 | 供用日
ZC58720049
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
道路鋲設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0050)
[5 empty] | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
道路鋲設置
| 1 | 個
TJ0090
道路鋲
自発光道路鋲 埋込み式 4面LED発光 | 1 | 個
TJ0080
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り

## 単価表（間接費）
スクラップ評価額 |  |  |  |  | 単価表(F999900001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄スクラップ
ヘビーH1 | 1.3 | ｔ
TJ0070
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工単価）
汚泥吸排車運搬工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB232010-0001)
60 km、ＤＩＤ区間有り |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】
| 6.5 | 日
施工歩掛表(KC116700-0002)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 運搬距離（km） |  |  | 60 | 60 km
J02 ＤＩＤ区間の有無 |  |  | 2 | ；ＤＩＤ区間有り
汚泥吸排車機械運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC116700-0002)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1.2 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 96 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
汚泥吸排車 機械損料
積載8ｔ 吸入管径75mm | 1.44 | 供用日
MC005195
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010100
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 44 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 1 | 実線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 1 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004)
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101011100
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 49 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004)
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 5 | 破線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 1 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0005)
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101012400
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1700 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 75 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 75 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 98 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0005)
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 12 | ゼブラ 幅 45cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 1 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0006)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101013100
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 110 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0006)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 13 | 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 1 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

## 単価表（施工パッケージ）
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0001)
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料；長期割引 ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m
1.04
タイヤローラ賃料（2011年排対規制） ；長期割引 質量13t
0.16
ロードローラ [ﾏｶﾀﾞﾑ･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m
0.16
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
3.78
特殊作業員
2.17
運転手（特殊）
2.12
土木一般世話役
0.74
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(１３)
79.45
アスファルト乳剤 プライムコート ＰＫ－３号
7.66
軽油 小型ローリー
0.58
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 50 | 1層当り平均仕上り厚 50 mm
J03 材料 |  | 11 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
J04 瀝青材料種類 |  | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410010-0002)
有り、17mm以上21mm未満、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型；(第2次基準値)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
9.47
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型；（第２次基準値）マカダム10ｔ
7.5
タイヤローラ賃料（２次排対型）；長期割引 8～20t
2.45
運転手（特殊）
34.08
特殊作業員
10.47
普通作業員
7.57
土木一般世話役
1.8
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－３０
19.67
軽油 小型ローリー
6.99
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 補足材料の有無 |  | 2 | 有り
J02 補足材料平均厚さ |  | 6 | 17mm以上21mm未満
J03 補足材料 |  | 5 | 再生クラッシャーラン RC-30
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410040-0003)
再生砕石 RC-30、全仕上り厚 150 mm、1層施工、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型；(第2次基準値)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
4.02
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型；（第２次基準値）マカダム10ｔ
3.18
タイヤローラ賃料（２次排対型）；長期割引 8～20t
1.04
その他機械損料 機械構成比端数調整分
運転手（特殊）
14.47
特殊作業員
5.08
普通作業員
4.81
土木一般世話役
1.42
その他労務費 労務構成比端数調整分
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－３０
54.88
軽油 小型ローリー
2.97
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 材料 |  | 15 | 再生砕石 RC-30
J04 全仕上り厚 |  | 150 | 全仕上り厚 150 mm
J05 施工区分 |  | 1 | 1層施工
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430310-0004)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策必要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリート圧砕装置 機械損料 ；破砕力 550～980kN 大割機
23.02
バックホウ賃料（３次排対型）；長期割引 山積み0.45m3
9.29
運転手（特殊）
26.8
普通作業員
23.59
土木一般世話役
9.71
軽油 小型ローリー
7.59
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無 |  | 1 | 無し
J03 騒音振動対策 |  | 2 | 騒音振動対策必要
J04 舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J06 積込作業の有無 |  | 1 | 積込有り
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0005)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 ；バキューム式･湿式 ブレード径 φ56cm
4.09
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
19.28
土木一般世話役
9.9
普通作業員
8.33
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ５６ｃｍ(５５ｃｍ）
35.21
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.19
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0006)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、22.0km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 ；オンロード ディーゼル 10t級
45.57
運転手（一般）
37.51
軽油 小型ローリー
16.92
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 3 | 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J10 運搬距離 DID無 |  | 6 | 22.0km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210100-0007)
土砂、上記以外(小規模)、標準以外 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
小型バックホウ機械損料 排出ガス対策型；(2次)クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)
21.98
運転手（特殊）
69.33
軽油 小型ローリー
8.69
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 5 | 上記以外(小規模)
J05 施工数量 |  | 8 | 標準以外
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0008)
12.0km以下、DID区間無し、小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 ；オンロード ディーゼル 2ｔ級
19.19
運転手（一般）
71.06
軽油 小型ローリー
9.75
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 2 | 小規模
J02 積込機種･規格 |  | 6 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
J03 土質 |  | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J15 運搬距離 DID無 |  | 11 | 12.0km以下
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224410-0009)
30mm以上200mm未満 |  |  |  |  | 1.000 | 孔 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
発動発電機賃料（ｶﾞｿﾘﾝ駆動）；長期割引 2KVA (3.7ps)2.7kw
1.15
ハンマドリル 機械損料 ；38～40mm
0.81
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
46.13
普通作業員
18.17
土木一般世話役
12.95
その他労務費 労務構成比端数調整分
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.1
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 孔当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 削孔深さ |  | 1 | 30mm以上200mm未満
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0010)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t、DID区間無し、8.5km以下 |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 ；クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
14.21
特殊作業員
41.66
運転手（特殊）
41
軽油 小型ローリー
3.13
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J03 片道運搬距離(km) DID無 |  | 4 | 8.5km以下