## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０５年度
市道50号線舗装修繕工事参考資料
可児市 虹ケ丘地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 市道50号線舗装修繕工事
路河川名 |  | 工 事 名 | 参考資料
年 度 | 令和０５年度 | 施工箇所 | 可児市 虹ケ丘地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和５年１１月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和５年１１月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：舗装工事
緊自債路線
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式
舗装
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用
|  | 1,610 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0001)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生瀝青安定処理材（40）、3.0m超、1層当り平均仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 1,610 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0002)
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
有り、17mm以上21mm未満、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 1,610 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410010-0003)
撤去工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
撤去
|  | 1 | 式
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 1,610 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0004)
AS処分(塊)
|  | 242 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 260 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0006)
汚泥処分
|  | 0.500 | m3 |  |  | 単価表(SJ0030)
付帯工
|  | 1 | 式
区画線工
|  | 1 | 式
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 430 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置（溶融式）［標単］
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 120 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004)
仮設工
|  | 1 | 式
交通誘導員
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 35 | 人 |  |  | RW1045
社総金路線
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式
舗装
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1層当り平均仕上り厚 60 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用
|  | 4,060 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0007)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1層当り平均仕上り厚 70 mm、3.0m超、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用
|  | 4,060 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410240-0008)
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
有り、17mm以上21mm未満、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  | 4,060 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410010-0003)
撤去工
|  | 1 | 式
撤去
|  | 1 | 式
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策必要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 4,060 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0009)
AS処分(塊)
|  | 325 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 480 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0006)
汚泥処分
|  | 1 | m3 |  |  | 単価表(SJ0030)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土工
|  | 1 | 式
掘削工
|  | 1 | 式
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未満
|  | 160 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0010)
残土処分工
|  | 1 | 式
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
15.5km以下、DID区間無し、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
|  | 180 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210110-0011)
残土処分費
|  | 180 | m3 |  |  | TJ0010
付帯工
|  | 1 | 式
区画線工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 920 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
区画線設置（溶融式）［標単］
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 230 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004)
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価）
車道 ＲＰＮ－303、100㎡以上、トップコート有、1.0ｍ超え（標準）、既設アスファルト舗装面の施工無、コンクリート舗装面の施工無、通常（6時～20時）、時間制限なし
|  | 180 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB812020-0005)
仮設工
|  | 1 | 式
交通誘導員
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 87 | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
汚泥吸排車運搬工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB232010-0001)
51 km、ＤＩＤ区間有り |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】
| 6.5 | 日
施工歩掛表(KC116700-0002)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 運搬距離（km） |  |  | 51 | 51 km
J02 ＤＩＤ区間の有無 |  |  | 2 | ；ＤＩＤ区間有り
汚泥吸排車機械運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC116700-0002)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1.2 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 96 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
汚泥吸排車 機械損料
積載8ｔ 吸入管径75mm | 1.44 | 供用日
MC005195
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010100
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 44 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 1 | 実線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 1 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004)
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101011100
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 49 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004)
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 5 | 破線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 1 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB812020-0005)
車道 ＲＰＮ－303、100㎡以上、トップコート有、1.0ｍ超え（標準）、既設アスファルト舗装面の施工無、コンクリート舗装面の施工無、通常（6時～20時）、時間制限なし |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
樹脂系すべり止め舗装工（市場単価）
車道 RPN-303 | 1 | m2
Q00172021200
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工規模 |  |  | 4 | 100㎡以上
J02 規格・仕様 |  |  | 11 | 車道 ＲＰＮ－303
J03 作業時間帯 |  |  | 2 | 通常（6時～20時）
J04 作業時間制限 |  |  | 2 | 時間制限なし
J05 既設アスファルト舗装面の施工 |  |  | 1 | 既設アスファルト舗装面の施工無
J06 コンクリート舗装面の施工 |  |  | 1 | コンクリート舗装面の施工無
J07 トップコートの有無 |  |  | 2 | トップコート有
J08 施工幅員 |  |  | 1 | 1.0ｍ超え（標準）

## 単価表（未登録代価）
AS処分(塊) |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、22.0km以下、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB227010-0005)
処分費（多治見市大沢町）
管：T
福田道路(株) アスファルト処理場 塊 50*50*50以下 | 2.35 | ｔ
ZC29960004
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
汚泥処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車運搬工
51 km、ＤＩＤ区間有り | 1 | m3
施工歩掛表(WB232010-0001)
処理費（ベントナイト）
管：T
（株）ムラアーカム | 1.4 | ｔ
ZC29990008
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り

## 単価表（施工パッケージ）
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0001)
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料；長期割引 ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m
1.09
タイヤローラ賃料（2011年排対規制） ；長期割引 質量13t
0.17
ロードローラ [ﾏｶﾀﾞﾑ･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m
0.17
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
3.99
特殊作業員
2.29
運転手（特殊）
2.23
土木一般世話役
0.78
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(２０)
83.67
アスファルト乳剤 タックコート ＰＫ－４号
2.75
軽油 小型ローリー
0.61
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 50 | 1層当り平均仕上り厚 50 mm
J03 材料 |  | 10 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J04 瀝青材料種類 |  | 1 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410040-0002)
再生瀝青安定処理材（40）、3.0m超、1層当り平均仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料；長期割引 ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m
0.73
タイヤローラ賃料（2011年排対規制） ；長期割引 質量13t
0.11
ロードローラ [ﾏｶﾀﾞﾑ･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m
0.11
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
2.68
特殊作業員
1.54
運転手（特殊）
1.5
土木一般世話役
0.52
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材（安定処理材） ＡＳ安定処理（４０）
85.45
アスファルト乳剤 プライムコート ＰＫ－３号
5.43
軽油 小型ローリー
0.41
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 材料 |  | 4 | 再生瀝青安定処理材（40）
J02 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J03 1層当り平均仕上り厚 |  | 100 | 1層当り平均仕上り厚 100 mm
J06 瀝青材料種類 |  | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410010-0003)
有り、17mm以上21mm未満、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型；(第2次基準値)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
9.47
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型；（第２次基準値）マカダム10ｔ
7.5
タイヤローラ賃料（２次排対型）；長期割引 8～20t
2.45
運転手（特殊）
34.08
特殊作業員
10.47
普通作業員
7.57
土木一般世話役
1.8
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－４０
19.67
軽油 小型ローリー
6.99
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 補足材料の有無 |  | 2 | 有り
J02 補足材料平均厚さ |  | 6 | 17mm以上21mm未満
J03 補足材料 |  | 6 | 再生クラッシャーラン RC-40
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430310-0004)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料（３次排対型）；長期割引 山積み0.45m3
9.2
土木一般世話役
29.42
運転手（特殊）
28.07
普通作業員
24.74
軽油 小型ローリー
8.57
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無 |  | 1 | 無し
J03 騒音振動対策 |  | 1 | 騒音振動対策不要
J04 舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J06 積込作業の有無 |  | 1 | 積込有り
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0005)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、22.0km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 ；オンロード ディーゼル 10t級
45.57
運転手（一般）
37.51
軽油 小型ローリー
16.92
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 3 | 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J10 運搬距離 DID無 |  | 6 | 22.0km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0006)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 ；バキューム式･湿式 ブレード径 φ56cm
4.09
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
19.28
土木一般世話役
9.9
普通作業員
8.33
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ５６ｃｍ(５５ｃｍ）
35.21
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.19
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0007)
1層当り平均仕上り厚 60 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料；長期割引 ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m
1.09
タイヤローラ賃料（2011年排対規制） ；長期割引 質量13t
0.17
ロードローラ [ﾏｶﾀﾞﾑ･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m
0.17
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
3.99
特殊作業員
2.29
運転手（特殊）
2.23
土木一般世話役
0.78
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(２０)
83.67
アスファルト乳剤 タックコート ＰＫ－４号
2.75
軽油 小型ローリー
0.61
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 60 | 1層当り平均仕上り厚 60 mm
J03 材料 |  | 10 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J04 瀝青材料種類 |  | 1 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410240-0008)
1層当り平均仕上り厚 70 mm、3.0m超、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料；長期割引 ［ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）］ 舗装幅2.3～6.0m
1.16
タイヤローラ賃料（2011年排対規制） ；長期割引 質量13t
0.18
ロードローラ [ﾏｶﾀﾞﾑ･超低騒音型･排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m
0.18
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
4.23
特殊作業員
2.43
運転手（特殊）
2.37
土木一般世話役
0.83
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 粗 粒 度アスコン(２０)
76.99
アスファルト乳剤 プライムコート ＰＫ－３号
8.58
軽油 小型ローリー
0.65
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 70 | 1層当り平均仕上り厚 70 mm
J03 材料 |  | 12 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
J04 瀝青材料種類 |  | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430310-0009)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、騒音振動対策必要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリート圧砕装置 機械損料 ；破砕力 550～980kN 大割機
23.02
バックホウ賃料（３次排対型）；長期割引 山積み0.45m3
9.29
運転手（特殊）
26.8
普通作業員
23.59
土木一般世話役
9.71
軽油 小型ローリー
7.59
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無 |  | 1 | 無し
J03 騒音振動対策 |  | 2 | 騒音振動対策必要
J04 舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J06 積込作業の有無 |  | 1 | 積込有り
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210100-0010)
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未満 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 ；超低騒音型･排ガス対策；(3次)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)
45.14
運転手（特殊）
34.64
軽油 小型ローリー
20.22
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 1 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
J03 押土の有無 |  | 2 | 押土無し
J04 障害の有無 |  | 1 | 障害無し
J05 施工数量 |  | 3 | 5,000m3未満
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0011)
15.5km以下、DID区間無し、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 ；オンロード ディーゼル 10t級
46.25
運転手（一般）
38.07
軽油 小型ローリー
15.68
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 1 | 標準
J02 積込機種･規格 |  | 1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
J03 土質 |  | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J05 運搬距離 DID無 |  | 13 | 15.5km以下