## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０６年度
可児御嵩インターチェンジ工業団地開発に伴う配水管布設その３工事参考資料
可児市 柿田地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 可児御嵩インターチェンジ工業団地開発に伴う配水管布設その３工事
路河川名 |  | 工 事 名 | 参考資料
年 度 | 令和０６年度 | 施工箇所 | 可児市 柿田地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和６年 ４月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和６年 ４月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路
|  | 1 | 式
管きょ
|  | 1 | 式
資材費(Iｰ1路線)
|  | 1 | 式
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（GX形S種）内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装
φ200×5.0m
|  | 6 | 本 |  |  | ZW10712005
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形ﾗｲﾅ
φ200
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10810200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料
φ200
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10800200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料
φ150
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10800150
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形接合材料
φ100
|  | 2 | 個 |  |  | ZW10800100
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット
φ200
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10830200
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX形両受短管
φ100
|  | 1 | 個 |  |  | T11074B
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管
200×75㎜,7.5K
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0020
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)受挿し片落管
200×150㎜
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0030
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)受挿し片落管
150×100㎜
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0040
労務費(Iｰ1路線)
|  | 1 | 式
鋳鉄管布設工（機械）
径200mm
|  | 27.400 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000205-0001)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ＧＸ形継手接合工
径200mm、直管、通常
|  | 6 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0004)
ＧＸ形継手接合工
径200mm、異形管、通常
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0005)
ＧＸ形継手接合工
径150mm、異形管、通常
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0006)
ＧＸ形継手接合工
径100mm、異形管、通常
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0007)
ＧＸ形継手接合工
径200mm、異形管、G-Link
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0008)
メカニカル継手取外し工(補正係数)
径200mm、Ｋ形
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0009)
鋳鉄管切断
エンジンカッター、径200mm
|  | 1 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0010)
残管処理
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0040)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
資材費(I-2,J,K路線)
|  | 1 | 式
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF受口付直管
φ100㎜,長5m
|  | 19 | 本 |  |  | TJ0060
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ100
|  | 3 | 個 |  |  | ZW10400100
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ両受
φ100㎜
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0070
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ片受
φ100㎜×450H
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0080
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手ｽﾋﾟｺﾞｯﾄﾚﾃﾞｭｰｻ
φ100×75㎜
|  | 1 | ｍ |  |  | TJ0090
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手EFﾁｰｽﾞ両受
φ100×100㎜
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0100
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手EFｷｬｯﾌﾟ
φ100㎜
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0110
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁内ﾈｼﾞ式2種7.5K
FCD製,内外面粉体塗装,両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口,φ100㎜
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0120
仕切弁BOX H＝1200
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0080)
仕切弁BOX H=1420
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0090)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手GX形
φ100
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0190
労務費(Iｰ2,J,K路線)
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径100mm
|  | 98.800 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0011)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする
|  | 5 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0012)
ポリエチレン管継手工
径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする
|  | 30 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0013)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管切断工
径100mm
|  | 9 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0014)
仕切弁設置工（縦・横型）（人力）
径100mm
|  | 2 | 基 |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0015)
仕切弁BOX H1200設置工
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0100)
仕切弁BOX H1420設置工
|  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ0110)
資材費(Iｰ3路線)
|  | 1 | 式
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF受口付直管
φ75㎜,長5m
|  | 18 | 本 |  |  | TJ0200
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ75
|  | 2 | 個 |  |  | ZW10400075
PE挿し口付き鋳鉄製T字管(G形)
φ75×75㎜
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0210
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手EFｷｬｯﾌﾟ
φ75㎜
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0220
労務費(Iｰ3路線)
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径75mm
|  | 87.800 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0022)
ポリエチレン管継手工
径75mm、融着の２口継手とする、融着継手をする
|  | 2 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0023)
ポリエチレン管継手工
径75mm、融着の１口継手とする、融着継手をする
|  | 19 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0024)
ポリエチレン管切断工
径75mm
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0025)
資材費(L路線)
|  | 1 | 式
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管EF受口付直管
φ50㎜,5m
|  | 15 | 本 |  |  | TJ0230
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 EFｿｹｯﾄ
φ50
|  | 1 | 個 |  |  | ZW10400050
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ片受
φ50㎜
|  | 8 | 個 |  |  | TJ0240
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手EF22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ片受
φ50㎜
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0250
ISO継手S型変換ｿｹｯﾄ(HPPEｰPP)
φ50㎜
|  | 1 | 個 |  |  | TJ0260
労務費(L路線)
|  | 1 | 式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径50mm
|  | 71 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0026)
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着の２口継手とする、融着継手をする
|  | 1 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0027)
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着の１口継手とする、融着継手をする
|  | 24 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0028)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ポリエチレン管切断工
径50mm
|  | 5 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0029)
ポリエチレン管継手工
径50mm、融着継手としない
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0030)
資材費(消火栓)
|  | 1 | 式
水道用地下式消化栓(JWWA B 103)FCD製,2種7.5K
内外面粉体塗装,単口,φ75㎜
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0270
ﾎﾞｰﾙ式補修弁ﾚﾊﾞｰ式(JWWA B 126)FCD製2種7.5K
内外面粉体塗装,φ75×L100㎜
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0280
ﾌﾗﾝｼﾞ短管G形
φ75×400㎜
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0290
ﾌﾗﾝｼﾞ材GF
φ75㎜
|  | 6 | 組 |  |  | TJ0300
消火栓用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋
省力開放型(耐ｽﾘｯﾌﾟ製)φ500,T-25
|  | 2 | 組 |  |  | TJ0310
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
無収縮ﾓﾙﾀﾙ
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋専用,25kg袋
|  | 2 | 袋 |  |  | TJ0320
調整ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ
M16
|  | 2 | 個 |  |  | T170101
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝(円形4号,φ600)
上部壁φ500-600,H200
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0340
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝(円形4号,φ600)
下部壁H200
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0350
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝(円形4号,φ600)
底版H40
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0360
労務費(消火栓)
|  | 1 | 式
消火栓設置工機械
地下式、単口
|  | 2 | ヶ所 |  |  | 施工歩掛表(DW000835-0031)
フランジ継手工
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa）
|  | 4 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0032)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄蓋設置工
円形、３号 500mm、設置
|  | 2 | 個 |  |  | 施工歩掛表(DW000845-0033)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
４号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置
|  | 2 | 個 |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0034)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
４号 下部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置
|  | 2 | 個 |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0035)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
４号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置
|  | 2 | 個 |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0036)
資材費(排泥)
|  | 1 | 式
EFｻﾄﾞﾙ付分水栓
Φ75*25
|  | 2 | 個 |  |  | T21101
分止水ﾃｰﾊﾟｰ
φ25(ｺｱ一体型・耐震型)
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0380
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管軟質（1種二層管）
φ25
|  | 4 | ｍ |  |  | ZW10610025
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ60°ﾍﾞﾝﾄﾞPP用
φ25(ｺｱ一体型・耐震型)
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0390
甲止水栓
φ25
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0400
袋ﾅｯﾄ
φ25
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0410
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ
ｼﾓｸ,φ25㎜
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0420
ﾒﾀﾘﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ
φ25㎜
|  | 4 | 個 |  |  | TJ0430
水道用耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HI管)
φ25㎜,4m/本
|  | 4 | ｍ |  |  | TJ0440
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手ｿｹｯﾄ
φ25㎜
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0450
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管HI継手ｴﾙﾎﾞ
φ25㎜
|  | 6 | 個 |  |  | TJ0460
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
止水栓ﾎﾞｯｸｽ
鋳鉄製H400
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0470
止水栓ﾎﾞｯｸｽ
止水栓ﾎﾞｯｸｽ用ｽﾗﾌﾞ
|  | 2 | 個 |  |  | TJ0480
労務費(排泥)
|  | 1 | 式
サドル分水栓建込み工
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管
|  | 2 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0037)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
径25mm
|  | 4 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0038)
ポリエチレン管切断工
径25mm
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0039)
ポリエチレン管継手工
径25mm、融着継手としない
|  | 2 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0040)
止水栓取付工
止水栓＋筐、ＰＰ、呼び径 25mm
|  | 2 | 箇所 |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0041)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
径25mm
|  | 4 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000405-0042)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工
径25mm
|  | 12 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000410-0043)
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
径25mm
|  | 6 | 口 |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0044)
管路土工
|  | 1 | 式
管路掘削工（バックホウ掘削積込）
礫質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
|  | 200 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0045)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂
|  | 70 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0047)
管路埋戻工（機械埋戻）
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土
|  | 130 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0049)
残土運搬処理
|  | 60 | m3 |  |  | 単価表(SJ0030)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工
径200mm、固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、0.2、0.5
|  | 27 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000270-0052)
探知ﾜｲﾔｰ布設工
|  | 264 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0050)
管明示ﾃｰﾌﾟ工
|  | 288 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0060)
管明示ｼｰﾄ工
|  | 288 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0070)
仮設工
|  | 1 | 式
土留工（軽量鋼矢板たて込み）（機械）
掘削深=2.0m以下、BH油圧･ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)、排出ガス対策型
|  | 7.160 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000110-0054)
土留工（軽量鋼矢板引抜き）（機械）
掘削深=2.0m以下、BHｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3(2.9t吊)、排出ガス対策型
|  | 7.160 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000110-0055)
軽量金属支保設置工
１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式
|  | 7.160 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000125-0057)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量金属支保撤去工
１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式
|  | 7.160 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DW000125-0058)
土留材賃料
|  | 1 | 式 |  |  | TJ0530
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
運 搬 費
|  | 1 | 式
技術管理費
|  | 1 | 式
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：補正なし、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
スクラップ評価額
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（施工単価）
鋳鉄管布設工（機械） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000205-0001)
径200mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.1 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.16 | 人
RW1002
トラック運転費
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する | 1.41 | 時間
施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 布設・撤去区分 |  |  | 1 | 鋳鉄管布設工（機械）
J02 呼び径 |  |  | 4 | 径200mm
トラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC010450-0002)
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.17 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 5.3 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
トラック機械損料
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する | 1 | 時間
施工歩掛表(KC919516-0003)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 10 | クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊
J02 運転日当り運転時間 |  |  | 1 | 標準値を使用する
トラック機械損料 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC919516-0003)
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トラック機械損料[13欄]
クレーン装置付 4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊 | 1 | 時間
MC001960
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 10 | クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊
J02 運転日当り運転時間 |  |  | 1 | 標準値を使用する
ＧＸ形継手接合工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0004)
径200mm、直管、通常 |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.06 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.06 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 4 | 径200mm
J02 管種 |  |  | 1 | 直管
J03 接合割増 |  |  | 1 | 通常
J04 接合・取外し区分 |  |  | 1 | ＧＸ形継手接合工
ＧＸ形継手接合工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0005)
径200mm、異形管、通常 |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.07 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.07 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 4 | 径200mm
J02 管種 |  |  | 2 | 異形管
J03 接合割増 |  |  | 1 | 通常
J04 接合・取外し区分 |  |  | 1 | ＧＸ形継手接合工
ＧＸ形継手接合工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0006)
径150mm、異形管、通常 |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.06 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.06 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 3 | 径150mm
J02 管種 |  |  | 2 | 異形管
J03 接合割増 |  |  | 1 | 通常
J04 接合・取外し区分 |  |  | 1 | ＧＸ形継手接合工
ＧＸ形継手接合工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0007)
径100mm、異形管、通常 |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.05 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.05 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 2 | 径100mm
J02 管種 |  |  | 2 | 異形管
J03 接合割増 |  |  | 1 | 通常
J04 接合・取外し区分 |  |  | 1 | ＧＸ形継手接合工
ＧＸ形継手接合工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000245-0008)
径200mm、異形管、G-Link |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.112 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.112 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 4 | 径200mm
J02 管種 |  |  | 2 | 異形管
J03 接合割増 |  |  | 3 | G-Link
J04 接合・取外し区分 |  |  | 1 | ＧＸ形継手接合工
メカニカル継手取外し工(補正係数) |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000215-0009)
径200mm、Ｋ形 |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.042 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.042 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 継手・取外し区分 |  |  | 2 | メカニカル継手取外し工(補正係数)
J02 呼び径 |  |  | 4 | 径200mm
J05 継手種別 |  |  | 1 | Ｋ形
鋳鉄管切断 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000705-0010)
エンジンカッター、径200mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
[1]
| 0.05 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 0.09 | 人
RW1002
エンジンカッター
φ200 | 0.05 | 日
ZW83510200
諸雑費
Σ[1] * 0.300 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 カッター種類 |  |  | 2 | エンジンカッター
J02 呼び径 |  |  | 5 | 径200mm
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0011)
径100mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.12 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.2 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 8 | 径100mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 1 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0012)
径100mm、融着の２口継手とする、融着継手をする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.12 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.12 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.085 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 8 | 径100mm
J02 継手区分 |  |  | 2 | 融着継手をする
J03 融着継手工区分 |  |  | 1 | 融着の２口継手とする
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0013)
径100mm、融着の１口継手とする、融着継手をする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.084 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.084 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.085 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 8 | 径100mm
J02 継手区分 |  |  | 2 | 融着継手をする
J03 融着継手工区分 |  |  | 2 | 融着の１口継手とする
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0014)
径100mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.02 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.02 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.070 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 8 | 径100mm
J02 切断・撤去区分 |  |  | 1 | ポリエチレン管切断工
仕切弁設置工（縦・横型）（人力） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000815-0015)
径100mm |  |  |  |  | 1 | 基 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.07 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.23 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 基
単位当り | 1 | 基 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 設置工区分 |  |  | 1 | 仕切弁設置工（縦・横型）（人力）
J02 呼び径 |  |  | 3 | 径100mm
ねじ式弁筺設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000865-0016)
Ｃ形 １号、設置 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.02 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 種類 |  |  | 5 | Ｃ形 １号
J04 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0017)
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.01 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ種類 |  |  | 2 | １号 上部壁 内寸250mm
J02 高さ |  |  | 4 | 高さ150mm
J03 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0018)
１号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.01 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ種類 |  |  | 3 | １号 中部壁 内寸250mm
J02 高さ |  |  | 6 | 高さ300mm
J03 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0019)
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.01 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ種類 |  |  | 4 | １号 下部壁 内寸250mm
J02 高さ |  |  | 6 | 高さ300mm
J03 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0020)
２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.02 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ種類 |  |  | 10 | ２号 底版 内寸350mm
J02 高さ |  |  | 1 | 高さ40mm
J03 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0021)
１号 中部壁 内寸250mm、高さ200mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.01 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ種類 |  |  | 3 | １号 中部壁 内寸250mm
J02 高さ |  |  | 5 | 高さ200mm
J03 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0022)
径75mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.1 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.18 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 7 | 径75mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 1 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0023)
径75mm、融着の２口継手とする、融着継手をする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.08 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.08 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.085 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 7 | 径75mm
J02 継手区分 |  |  | 2 | 融着継手をする
J03 融着継手工区分 |  |  | 1 | 融着の２口継手とする
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0024)
径75mm、融着の１口継手とする、融着継手をする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.056 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.056 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.085 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 7 | 径75mm
J02 継手区分 |  |  | 2 | 融着継手をする
J03 融着継手工区分 |  |  | 2 | 融着の１口継手とする
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0025)
径75mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.01 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.01 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.070 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 7 | 径75mm
J02 切断・撤去区分 |  |  | 1 | ポリエチレン管切断工
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0026)
径50mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.1 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.18 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径50mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 1 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0027)
径50mm、融着の２口継手とする、融着継手をする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.08 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.08 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.085 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径50mm
J02 継手区分 |  |  | 2 | 融着継手をする
J03 融着継手工区分 |  |  | 1 | 融着の２口継手とする
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0028)
径50mm、融着の１口継手とする、融着継手をする |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.056 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.056 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.085 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径50mm
J02 継手区分 |  |  | 2 | 融着継手をする
J03 融着継手工区分 |  |  | 2 | 融着の１口継手とする
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0029)
径50mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.01 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.01 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径50mm
J02 切断・撤去区分 |  |  | 1 | ポリエチレン管切断工
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0030)
径50mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.04 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.04 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 6 | 径50mm
J02 継手区分 |  |  | 1 | 融着継手としない
消火栓設置工機械 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000835-0031)
地下式、単口 |  |  |  |  | 1 | ヶ所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.08 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.1 | 人
RW1002
トラック運転費
クレーン装置付 4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊、標準値を使用する | 0.31 | 時間
施工歩掛表(KC010450-0002)
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | ヶ所
単位当り | 1 | ヶ所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工 |  |  | 1 | 消火栓設置工機械
J02 設置方式 |  |  | 1 | 地下式
J03 機種 |  |  | 1 | 単口
フランジ継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000230-0032)
径75(80)mm、JWWA 7.5K（0.74MPa） |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.06 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.06 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 継手・取外し区分 |  |  | 1 | フランジ継手工
J02 呼び径 |  |  | 2 | 径75(80)mm
J03 規格 |  |  | 1 | JWWA 7.5K（0.74MPa）
鉄蓋設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000845-0033)
円形、３号 500mm、設置 |  |  |  |  | 10 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
[1]
| 1 | 人
RW1002
合 計 | 10 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 機種 |  |  | 1 | 円形
J02 号数 |  |  | 3 | ３号 500mm
J04 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0034)
４号 上部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.03 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ種類 |  |  | 17 | ４号 上部壁 内寸600mm
J02 高さ |  |  | 5 | 高さ200mm
J03 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0035)
４号 下部壁 内寸600mm、高さ200mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.02 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ種類 |  |  | 19 | ４号 下部壁 内寸600mm
J02 高さ |  |  | 5 | 高さ200mm
J03 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000850-0036)
４号 底版 内寸600mm、高さ40mm、設置 |  |  |  |  | 1 | 個 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.02 | 人
RW1002
合 計 | 1 | 個
単位当り | 1 | 個 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ種類 |  |  | 20 | ４号 底版 内寸600mm
J02 高さ |  |  | 1 | 高さ40mm
J03 設置・撤去区分 |  |  | 01 | 設置
サドル分水栓建込み工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010205-0037)
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管 |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.07 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.07 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 本管種別 |  |  | 3 | ポリエチレン管
J02 本管呼び径 |  |  | 3 | 本管呼び径 75mm
J03 呼び径 |  |  | 3 | 給水管呼び径 25mm
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000505-0038)
径25mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.07 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.12 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 3 | 径25mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 1 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工
ポリエチレン管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000760-0039)
径25mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.01 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.01 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 3 | 径25mm
J02 切断・撤去区分 |  |  | 1 | ポリエチレン管切断工
ポリエチレン管継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000510-0040)
径25mm、融着継手としない |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.02 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.02 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 3 | 径25mm
J02 継手区分 |  |  | 1 | 融着継手としない
止水栓取付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010215-0041)
止水栓＋筐、ＰＰ、呼び径 25mm |  |  |  |  | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.06 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.04 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 取付区分 |  |  | 01 | 止水栓＋筐
J02 管種別 |  |  | 4 | ＰＰ
J03 呼び径 |  |  | 3 | 呼び径 25mm
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000405-0042)
径25mm |  |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.07 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.12 | 人
RW1002
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 4 | 径25mm
J02 据付・撤去区分 |  |  | 1 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管TS継手工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000410-0043)
径25mm |  |  |  |  | 2 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.02 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.02 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 2 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 4 | 径25mm
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000755-0044)
径25mm |  |  |  |  | 1 | 口 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1]
| 0.01 | 人
RW1036
普通作業員
[1]
| 0.01 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 0.010 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 口
単位当り | 1 | 口 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 4 | 径25mm
J02 切断・撤去区分 |  |  | 1 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工
管路掘削工（バックホウ掘削積込） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010005-0045)
礫質土、クローラ型 山積0.28m3（0.20m3） |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1.9 | 人
RW1025
普通作業員
| 5 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 11.1 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0046)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積 |  |  | 3 | クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
J02 土質区分 |  |  | 3 | 礫質土
J03 機種 |  |  | 01 | 排出ガス対策型
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW000050-0046)
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.16 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 6.3 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型(2次)クローラ型 山積0.28m3(平積0.20m3) | 1 | 時間
MC019315
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 3 | 油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)
J05 機種 |  |  | 2 | 排出ガス対策型(2次)
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0047)
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、クッション用砂 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0046)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0048)
砂（サンドクッション用）
| 126 | m3
ZC12040000
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積 |  |  | 3 | クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
J02 埋戻材料 |  |  | 3 | クッション用砂
J03 土量変化率 |  |  | 1 | 1.26
J05 機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
タンパ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW050050-0048)
60～80kg |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
特殊作業員
| 1 | 人
RW1001
ガソリン
レギュラー80オクタン以上 | 5 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19010000
タンパ及びランマ賃料長期割引
騒対無/排対無/60～80kg | 1.38 | 日
ZC58800060
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 | 60～80kg
管路埋戻工（機械埋戻） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010010-0049)
クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）、流用土 |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.5 | 人
RW1025
普通作業員
| 6.8 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 7.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0046)
タンパ運転費
60～80kg | 3 | 日
施工歩掛表(KW050050-0048)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ機種・規格（ ）は平積 |  |  | 3 | クローラ型 山積0.28m3（0.20m3）
J02 埋戻材料 |  |  | 5 | 流用土
J05 機種 |  |  | 01 | 排出ガス対策型
発生土運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW010030-0050)
レキ質土、10.2 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 4ｔ積、ＤＩＤ率区間無し、路面普通 |  |  |  |  | 10 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ダンプトラック運転費
普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(普通) | 0.9 | 日
施工歩掛表(KW030200-0051)
合 計 | 10 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 処理種別 |  |  | 1 | 発生土運搬費
J02 積込機種選択（ ）は平積み |  |  | 3 | バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）
J03 運搬機種 |  |  | 2 | ダンプトラック 4ｔ積
J04 運搬距離明細出力区分 |  |  | 1 | 明示する
J05 運搬距離（km） |  |  | 10.2 | 10.2 km
J07 タイヤ損耗費計上区分 |  |  | 2 | 路面普通
J08 運搬状況区分 |  |  | 1 | ＤＩＤ率区間無し
J09 土質区分 |  |  | 3 | レキ質土
ダンプトラック運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW030200-0051)
普通 ディーゼル 4ｔ、タイヤ損耗費(普通) |  |  |  |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 34 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック機械損料
オンロード ディーゼル 4ｔ級 | 1.29 | 供用日
MC001865
タイヤ損耗費ダンプトラック （供用当り）
4t 普通 | 1.29 | 供用日
ZC61020402
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 2 | 普通 ディーゼル 4ｔ
J05 タイヤ損耗費 |  |  | 2 | タイヤ損耗費(普通)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000270-0052)
径200mm、固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、0.2、0.5 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
| 0.43 | 人
RW1036
普通作業員
| 0.43 | 人
RW1002
ポリエチレンスリーブ
φ200 | 144 | ｍ
ZW86110200
固定用ゴムバンド
φ200 | 200 | 組
ZW86100200
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 呼び径 |  |  | 5 | 径200mm
J02 固定具 |  |  | 1 | 固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ
J03 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数 |  |  | 3 | 0.2
J04 固定バンド割増係数 |  |  | 6 | 0.5
管明示シート工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000285-0053)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
[1]
| 0.4 | 人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
土留工（軽量鋼矢板たて込み）（機械） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000110-0054)
掘削深=2.0m以下、BH油圧･ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)、排出ガス対策型 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2 | 人
RW1025
特殊作業員
| 2 | 人
RW1001
普通作業員
| 6 | 人
RW1002
バックホウ運転費
油圧・ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3) | 11.6 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0046)
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 たて込み・引抜き |  |  | 1 | 土留工（軽量鋼矢板たて込み）（機械）
J02 掘削深（ｍ） |  |  | 2 | 掘削深=2.0m以下
J03 規格 |  |  | 3 | BH油圧･ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3(平積0.20m3)
J04 機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
土留工（軽量鋼矢板引抜き）（機械） |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000110-0055)
掘削深=2.0m以下、BHｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3(2.9t吊)、排出ガス対策型 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.9 | 人
RW1025
特殊作業員
| 0.9 | 人
RW1001
普通作業員
| 2.7 | 人
RW1002
バックホウ運転費
ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3(2.9t吊) | 6.2 | 時間
施工歩掛表(KW000050-0056)
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 たて込み・引抜き |  |  | 2 | 土留工（軽量鋼矢板引抜き）（機械）
J02 掘削深（ｍ） |  |  | 2 | 掘削深=2.0m以下
J03 規格 |  |  | 6 | BHｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3(2.9t吊)
J04 機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型
バックホウ運転費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KW000050-0056)
ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3(2.9t吊) |  |  |  |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.16 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 9.2 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
バックホウ機械損料
排出ガス対策型(1次)ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.45m3 | 1 | 時間
MC001357
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 バックホウ規格 |  |  | 7 | ｸﾛｰﾗ ｸﾚｰﾝ機能付 山積0.45m3(2.9t吊)
J05 機種 |  |  | 1 | 排出ガス対策型(1次)
軽量金属支保設置工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000125-0057)
１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.6 | 人
RW1025
特殊作業員
| 0.6 | 人
RW1001
普通作業員
| 1.8 | 人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 設置・撤去 |  |  | 1 | 軽量金属支保設置工
J02 腹起し材種別 |  |  | 1 | 軽量金属
J03 切梁材種別 |  |  | 1 | 水圧式
J04 設置段数・掘削深 |  |  | 1 | １段 2.0m以下
軽量金属支保撤去工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW000125-0058)
１段 2.0m以下、軽量金属、水圧式 |  |  |  |  | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 0.5 | 人
RW1025
特殊作業員
| 0.5 | 人
RW1001
普通作業員
| 1.5 | 人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 設置・撤去 |  |  | 2 | 軽量金属支保撤去工
J02 腹起し材種別 |  |  | 1 | 軽量金属
J03 切梁材種別 |  |  | 1 | 水圧式
J04 設置段数・掘削深 |  |  | 1 | １段 2.0m以下
仮設材等運搬費 （往復） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010020-0059)
12m以内、運搬重量= 0.553 ｔ、深夜・早朝割増なし（補正なし）、冬期割増なし（補正なし）、片道運搬距離= 10 km、無 |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬費
| 1 | 式
ZNJ00560
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 仮設材運搬費 |  |  | 2 | 仮設材等運搬費 （往復）
J02 運搬重量明細出力区分 |  |  | 1 | 表示する
J03 運搬重量（ｔ） |  |  | 0.553 | 運搬重量= 0.553 ｔ
J05 貨物の種類 |  |  | 01 | 12m以内
J06 片道運搬距離（km） |  |  | 10 | 片道運搬距離= 10 km
J07 冬期割増（Ｆ１） |  |  | 01 | 冬期割増なし（補正なし）
J08 深夜・早朝割増（Ｆ２） |  |  | 01 | 深夜・早朝割増なし（補正なし）
J09 その他諸料金の有無 |  |  | 2 | 無
仮設材等積込み取卸し |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010030-0060)
積込み取卸し（往復分） |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込み取卸し(片道/往復）
積込み取卸し（往復分） | 0.55 | ｔ
施工歩掛表(WB010040-0061)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 重量明細出力区分 |  |  | 1 | 表示する
J04 作業区分 |  |  | 02 | 積込み取卸し（往復分）
積込み取卸し(片道/往復） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010040-0061)
積込み取卸し（往復分） |  |  |  |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込みのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889010
取卸しのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889020
積込みのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889010
取卸しのみ
| 1 | ｔ.
ZC39889020
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 重量明細出力区分 |  |  | 1 | 表示する
J04 作業区分 |  |  | 2 | 積込み取卸し（往復分）
通水試験工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DW001405-0062)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
配管工
[1,2]
| 3 | 人
RW1036
普通作業員
[1,2]
| 3 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[2] * 0.200 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 名称 |  |  | 2 | 既設管と連絡して給水車が不要

## 単価表（未登録代価）
残管処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t、DID区間無し、11.0km以下 | 0.124 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0001)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t | 0.124 | ｔ
施工P単価表(CB010420-0002)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
仕切弁BOX H＝1200 |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾐﾆﾈｼﾞ式仕切弁用鉄蓋φ250
口径・弁種(仕切・泥吐)表記含む | 1 | 組
TJ0130
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝(円形1号,φ250)
上部壁H150 | 1 | 個
TJ0140
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝(円形1号,φ250)
中部壁H300 | 1 | 個
TJ0160
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝(円形1号,φ250)
下部壁φ250-350,H300 | 1 | 個
TJ0170
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝(円形1号,φ250)
底版φ250-350,H40 | 1 | 個
TJ0180
調整ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ
M12 | 1 | 個
T17010
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
仕切弁BOX H=1420 |  |  |  |  | 単価表(SJ0090)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾐﾆﾈｼﾞ式仕切弁用鉄蓋φ250
口径・弁種(仕切・泥吐)表記含む | 1 | 組
TJ0130
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝(円形1号,φ250)
上部壁H150 | 1 | 個
TJ0140
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝(円形1号,φ250)
中部壁H200 | 1 | 個
TJ0150
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝(円形1号,φ250)
中部壁H300 | 1 | 個
TJ0160
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝(円形1号,φ250)
下部壁φ250-350,H300 | 1 | 個
TJ0170
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製桝(円形1号,φ250)
底版φ250-350,H40 | 1 | 個
TJ0180
調整ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ
M12 | 1 | 個
T17010
合 計 | 1 | 箇所
仕切弁BOX H=1420 |  |  |  |  | 単価表(SJ0090)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
仕切弁BOX H1200設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0100)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ねじ式弁筺設置工
Ｃ形 １号、設置 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW000865-0016)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0017)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0018)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0019)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0020)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
仕切弁BOX H1420設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0110)
[5 empty] | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ねじ式弁筺設置工
Ｃ形 １号、設置 | 1 | 箇所
施工歩掛表(DW000865-0016)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0017)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 中部壁 内寸250mm、高さ200mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0021)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 中部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0018)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
１号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0019)
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置工（円形）
２号 底版 内寸350mm、高さ40mm、設置 | 1 | 個
施工歩掛表(DW000850-0020)
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
残土運搬処理 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発生土運搬費
レキ質土、10.2 km、バックホウ 山積0.28m3（0.20m3）、ダンプトラック 4ｔ積、ＤＩＤ率区間無し、路面普通 | 1 | m3
施工歩掛表(DW010030-0050)
建設発生土受入費
10t車/5m3 | 1 | m3
TJ0490
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
探知ﾜｲﾔｰ布設工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0050)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
探知ﾜｲﾔｰ布設作業
| 1 | ｍ
単価表(SJ0010)
探知ﾜｲﾔｰ
| 1 | ｍ
TJ0500
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
探知ﾜｲﾔｰ布設作業 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 110 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 1 | 人
RW1002
合 計 | 110 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示ﾃｰﾌﾟ工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示ﾃｰﾌﾟ作業(天端のみ)
| 1 | ｍ
単価表(SJ0020)
埋設管表示ﾃｰﾌﾟ
W30,年号入 | 1 | ｍ
TJ0510
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示ﾃｰﾌﾟ作業(天端のみ) |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 0.04 | 人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
管明示ｼｰﾄ工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
[5 empty] | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
管明示シート工
| 1 | ｍ
施工歩掛表(DW000285-0053)
埋設標識ｼｰﾄ幅150×長50
2倍,ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,水抜穴無,1巻/50m | 1 | ｍ
TJ0520
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り

## 単価表（間接費）
運搬費 |  |  |  |  | 単価表(F999100001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材等運搬費 （往復）
12m以内、運搬重量= 0.553 ｔ、深夜・早朝割増なし（補正なし）、冬期割増なし（補正なし）、片道運搬距離= 10 km、無 | 1 | 式
施工歩掛表(WB010020-0059)
仮設材等積込み取卸し
積込み取卸し（往復分） | 1 | 式
施工歩掛表(WB010030-0060)
合 計 | 1 | 式
技術管理費 |  |  |  |  | 単価表(F999400001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
通水試験工
| 0.02 | 日
施工歩掛表(DW001405-0062)
合 計 | 1 | 式
スクラップ評価額 |  |  |  |  | 単価表(F999900001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1 | 0.124 | ｔ
TJ0050
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0001)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t、DID区間無し、11.0km以下 |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
14.21
特殊作業員
41.66
運転手（特殊）
41
軽油 小型ローリー
3.13
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J03 片道運搬距離(km) DID無 |  | 5 | 11.0km以下
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010420-0002)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t |  |  |  |  | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
14.15
特殊作業員
41.5
運転手（特殊）
40.83
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
3.11
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級､吊能力2.9t