## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０６年度
令和6年度 市道23号線舗装修繕工事参考資料
可児市 塩河地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 令和6年度 市道23号線舗装修繕工事
路河川名 |  | 工 事 名 | 参考資料
年 度 | 令和０６年度 | 施工箇所 | 可児市 塩河地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和６年 ４月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和６年 ４月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：舗装工事
道路舗装
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用
|  | 1,280 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410260-0001)
区画線工
|  | 1 | 式
区画線工
|  | 1 | 式
区画線設置（溶融式）［標単］
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 440 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0001)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置（溶融式）［標単］
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 200 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0002)
区画線設置（溶融式）［標単］
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 34 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
撤去工
|  | 1 | 式
撤去工
|  | 1 | 式
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用
|  | 1,280 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430010-0002)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 434 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0003)
As殻処分
|  | 64 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
汚泥吸排車運搬工
56 km、ＤＩＤ区間無し
|  | 0.900 | m3 |  |  | 施工歩掛表(WB232010-0004)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処理費（ベントナイト）
管：T
（株）ムラアーカム
|  | 1.200 | ｔ |  |  | ZC29990008
交通規制工
|  | 1 | 式
交通規制工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 15 | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
運搬費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999100001-01)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（施工単価）
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0001)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101010100
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 44 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0001)
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 1 | 実線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 01 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 01 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 01 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0002)
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101011100
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 49 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0002)
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 5 | 破線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 01 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 01 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 01 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1000 | ｍ
Q00101013100
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 110 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 13 | 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 供用区分 |  |  | 01 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 01 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 01 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
汚泥吸排車運搬工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB232010-0004)
56 km、ＤＩＤ区間無し |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
汚泥吸排車機械運転費【基準】
| 6.5 | 日
施工歩掛表(KC116700-0005)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 運搬距離（km） |  |  | 56 | 56 km
J02 ＤＩＤ区間の有無 |  |  | 1 | ＤＩＤ区間無し
汚泥吸排車機械運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC116700-0005)
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1.2 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 96 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
汚泥吸排車 機械損料
積載8ｔ 吸入管径75mm | 1.44 | 供用日
MC005195
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
建設機械運搬費 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010010-0006)
往復運搬、路面切削機・廃材積込装置付２ｍ |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
貨物自動車運賃
片道 20 km、運搬車種= 28.500 t車 | 1 | 台
施工歩掛表(DC000100-0007)
合計特殊処理
Σ*2.0000000 | 1 | 式
XQ
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 運搬区分 |  |  | 2 | 往復運搬
J03 機械の種類 |  |  | 1 | 路面切削機・廃材積込装置付２ｍ
貨物自動車運賃 |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC000100-0007)
片道 20 km、運搬車種= 28.500 t車 |  |  |  |  | 1 | 台 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
貨物自動車基本運賃20t車以上30t車まで
20kmまで | 1 | 台
ZY0Z3300
合 計 | 1 | 台
単位当り | 1 | 台 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 片道運搬距離(km) |  |  | 20 | 片道 20 km
J02 運搬車種（○ｔ） |  |  | 28.500 | 運搬車種= 28.500 t車

## 単価表（未登録代価）
As殻処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無し、12.0km以下、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB430020-0004)
処分費（多治見市大沢町）
管：T
福田道路(株) アスファルト処理場 切削屑 50*50*50以下 | 2.35 | ｔ
ZC29960005
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り

## 単価表（間接費）
運搬費 |  |  |  |  | 単価表(F999100001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設機械運搬費
往復運搬、路面切削機・廃材積込装置付２ｍ | 1 | 式
施工歩掛表(WB010010-0006)
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0001)
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m
1.09
タイヤローラ賃料長期割引 騒対無/排対2011/質量13t
0.17
ロードローラ賃料 騒対超低騒音/排対2次/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t 締固め幅2.1m
0.17
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
3.99
特殊作業員
2.29
運転手（特殊）
2.23
土木一般世話役
0.78
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(２０)
83.67
アスファルト乳剤 タックコート ＰＫ－４号
2.75
軽油 小型ローリー
0.61
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 50 | 1層当り平均仕上り厚 50 mm
J03 材料 |  | 10 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J04 瀝青材料種類 |  | 1 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430010-0002)
全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
路面切削機機械損料 排出ガス対策型（第３次基準値）ホイール式廃材積込装置付2.0ｍ×23cm
33.02
路面清掃車機械損料 四輪ブラシ式 ホッパ容量1.5m3
6.58
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
12.18
土木一般世話役
3.59
特殊作業員
3.48
運転手（特殊）
3.43
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
8.94
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工区分・平均切削深さ |  | 1 | 全面切削6cm以下(4000m2以下)
J02 段差すりつけの撤去作業 |  | 1 | 無し
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0003)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･湿式 ブレード径 φ56cm
4.09
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
19.28
土木一般世話役
9.9
普通作業員
8.33
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ５６ｃｍ(５５ｃｍ）
35.21
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.19
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430020-0004)
無し、12.0km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R04.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
42.46
運転手（一般）
43.37
軽油 小型ローリー
14.17
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 DID区間の有無 |  | 1 | 無し
J02 運搬距離 DID区間無し |  | 17 | 12.0km以下
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用