## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０７年度
令和７年度 市道50号線舗装修繕工事参考資料
可児市 虹ケ丘地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 令和７年度 市道50号線舗装修繕工事
路河川名 |  | 工 事 名 | 参考資料
年 度 | 令和０７年度 | 施工箇所 | 可児市 虹ケ丘地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和７年 ７月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和７年 ７月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：舗装工事
舗装
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式
アスファルト舗装工 | [5 empty] | 月単位
|  | 1 | 式
表層工
20:00～6:00
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0060)
基層工
20:00～6:00
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0070)
路盤工 | [5 empty] | 月単位
|  | 1 | 式
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
20:00～6:00
再生砕石 RC-40、全仕上り厚 120 mm、1層施工、全ての費用
|  | 279 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410040-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
撤去工
|  | 1 | 式
撤去工 | [5 empty] | 月単位
|  | 1 | 式
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
20:00～6:00
全面切削6cmを超え12cm以下、無し、全ての費用
|  | 1,810 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430010-0004)
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
20:00～6:00
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 254 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0005)
構造物とりこわし工［標単］
20:00～6:00
無筋構造物、機械施工、無・夜間、低騒音・低振動対策する
|  | 32 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0001)
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
20:00～6:00
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未満
|  | 119 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0006)
As処分工
20:00～6:00
|  | 145 | m3 |  |  | 単価表(SJ0010)
汚泥処分
20:00～6:00
|  | 0.500 | m3 |  |  | 単価表(SJ0020)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Co処分工
20:00～6:00
|  | 141 | m3 |  |  | 単価表(SJ0030)
植栽処分工
20:00～6:00
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0040)
残土処分工
20:00～6:00
|  | 119 | m3 |  |  | 単価表(SJ0050)
区画線工
|  | 1 | 式
区画線工 | [5 empty] | 月単位
|  | 1 | 式
区画線設置（溶融式）［標単］
20:00～6:00
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 680 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0005)
区画線設置（溶融式）［標単］
20:00～6:00
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 6 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0006)
区画線設置（溶融式）［標単］
20:00～6:00
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 47 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0007)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置（溶融式）［標単］
20:00～6:00
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 78 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0008)
区画線設置（溶融式）［標単］
20:00～6:00
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 120 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0009)
交通誘導
|  | 1 | 式
交通誘導 | [5 empty] | 月単位
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
20:00～6:00
|  | 36 | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬費 | [5 empty] | 月単位
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999100001-01)
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、月単位
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、月単位
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
構造物とりこわし工［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073005-0001) | 20:00～6:00
無筋構造物、機械施工、無・夜間、低騒音・低振動対策する |  |  |  | 月単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][月単位]
機械施工､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1 | m3
Q00E06010105
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格・仕様 |  |  | 1 |  | 無筋構造物
J02 作業区分 |  |  | 1 |  | 機械施工
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 4 |  | 無・夜間
J04 低騒音・低振動対策 |  |  | 1 |  | 低騒音・低振動対策する
側溝清掃車運搬工 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB232010-0002) | 20:00～6:00
51 km |  |  |  | 月単位 |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 16.13 | 人
RW1002
側溝清掃車機械運転費【基準】
| 16.13 | 日
施工歩掛表(KC116500-0003)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 運搬距離（km） |  |  | 51 |  | 51 km
側溝清掃車機械運転費【基準】 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC116500-0003) | 20:00～6:00
|  |  |  | 月単位 |  | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 84 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
側溝清掃車機械損料
ﾌﾞﾛｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3 | 1 | 供用日
MC1105017090
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
植樹管理 抜根除草（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB811350-0004) | 20:00～6:00
植込み地、100㎡以上1000㎡未満、供用区間（中央分離帯）、夜間（20時～6時）、作業時間制限なし |  |  |  | 月単位 |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
植樹管理 除草 （市場単価）[月単位]
抜根除草 植込み地 | 1 | m2
Q00E67150200
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 施工規模 |  |  | 2 |  | 100㎡以上1000㎡未満
J02 規格 |  |  | 1 |  | 植込み地
J03 施工場所 |  |  | 1 |  | 供用区間（中央分離帯）
J04 作業時間帯 |  |  | 1 |  | 夜間（20時～6時）
J05 作業時間制限 |  |  | 2 |  | 作業時間制限なし
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0005) | 20:00～6:00
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 月単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][月単位]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00E01010105
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 40 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0005) | 20:00～6:00
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 月単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 1 |  | 実線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 4 |  | 無・夜間
J03 供用区分 |  |  | 1 |  | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 |  | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 |  | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 |  | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 |  | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0006) | 20:00～6:00
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 月単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][月単位]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00E01011105
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 44 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0006) | 20:00～6:00
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 月単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 5 |  | 破線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 4 |  | 無・夜間
J03 供用区分 |  |  | 01 |  | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 01 |  | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 01 |  | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 |  | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 |  | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0007) | 20:00～6:00
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 月単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][月単位]
実線 45cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00E01010405
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1700 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 75 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 75 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 73 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0007) | 20:00～6:00
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 月単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 4 |  | 実線 幅 45cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 4 |  | 無・夜間
J03 供用区分 |  |  | 01 |  | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 01 |  | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 01 |  | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 |  | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 |  | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0008) | 20:00～6:00
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 月単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][月単位]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00E01013105
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 100 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0008) | 20:00～6:00
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 月単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 13 |  | 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 4 |  | 無・夜間
J03 供用区分 |  |  | 01 |  | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 01 |  | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 01 |  | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 |  | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 |  | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0009) | 20:00～6:00
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 月単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][月単位]
ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00E01012405
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1700 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 75 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 75 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 89 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC072205-0009) | 20:00～6:00
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  | 月単位 |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 12 |  | ゼブラ 幅 45cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 4 |  | 無・夜間
J03 供用区分 |  |  | 01 |  | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 01 |  | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 01 |  | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 |  | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 |  | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
建設機械運搬費 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB010010-0010)
往復運搬、路面切削機・廃材積込装置付２ｍ |  |  |  | 月単位 |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
貨物自動車運賃
片道 26 km、運搬車種= 28.500 t車 | 1 | 台
施工歩掛表(DC000100-0011)
合計特殊処理
Σ*2.0000000 | 1 | 式
XQ
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 運搬区分 |  |  | 2 |  | 往復運搬
J03 機械の種類 |  |  | 1 |  | 路面切削機・廃材積込装置付２ｍ
貨物自動車運賃 | [5 empty] | 施工歩掛表(DC000100-0011)
片道 26 km、運搬車種= 28.500 t車 |  |  |  | 月単位 |  | 1 | 台 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
貨物自動車基本運賃20t車以上30t車まで
50kmまで | 1 | 台
ZY0Z3310
合 計 | 1 | 台
単位当り | 1 | 台 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 片道運搬距離(km) |  |  | 26 |  | 片道 26 km
J02 運搬車種（○ｔ） |  |  | 28.500 |  | 運搬車種= 28.500 t車

## 単価表（未登録代価）
表層工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060) | 20:00～6:00
|  |  |  | 月単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1層当り平均仕上り厚 60 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用 | 2090 | m2
施工P単価表(CB410260-0001)
再生密粒アスコン（20）
夜間割り増し分 | 315.569 | ｔ
TJ0020
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
基層工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070) | 20:00～6:00
|  |  |  | 月単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
1層当り平均仕上り厚 70 mm、3.0m超、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 | 2090 | m2
施工P単価表(CB410240-0002)
再生粗粒アスコン（20
夜間割り増し分 | 368.133 | ｔ
TJ0030
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
As処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010) | 20:00～6:00
|  |  |  | 月単位 | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無し、21.5km以下、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB430020-0007)
処分費（加茂郡坂祝町取組赤田）
管：T
(株)リサイクル大輝 アスファルト処理場 切削屑 50cm角以下 | 2.35 | ｔ
ZC29720005
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
汚泥処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020) | 20:00～6:00
|  |  |  | 月単位 | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
側溝清掃車運搬工
51 km | 1 | m3
施工歩掛表(WB232010-0002)
処理費（ベントナイト）
管：T
（株）ムラアーカム | 1.4 | ｔ
ZC29990008
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
Co処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030) | 20:00～6:00
|  |  |  | 月単位 | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、23.2km以下、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB227010-0008)
処分費（加茂郡坂祝町取組赤田）
管：T
(株)リサイクル大輝 コンクリート処理場 二次製品 | 2.35 | ｔ
ZC29720003
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
植栽処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040) | 20:00～6:00
|  |  |  | 月単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
植樹管理 抜根除草（市場単価）
植込み地、100㎡以上1000㎡未満、供用区間（中央分離帯）、夜間（20時～6時）、作業時間制限なし | 19.2 | m2
施工歩掛表(WB811350-0004)
木くず等処理費（可児市土田）
管：T
木株 (株)小林三之助商店 | 0.3 | ｔ
ZC37240002
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
残土処分工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0050) | 20:00～6:00
|  |  |  | 月単位 | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
16.5km以下、DID区間無し、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) | 1 | m3
施工P単価表(CB210110-0009)
残土処分費
管：T
| 1 | m3
TJ0010
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り

## 単価表（間接費）
運搬費 |  |  |  |  | 単価表(F999100001-01)
|  |  |  | 月単位 | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設機械運搬費
往復運搬、路面切削機・廃材積込装置付２ｍ | 1 | 式
施工歩掛表(WB010010-0010)
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0001) |  | 20:00～6:00
1層当り平均仕上り厚 60 mm、3.0m超、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用 |  |  |  | 月単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m
0.92
タイヤローラ賃料長期割引 騒対無/排対2011/質量13t
0.14
ロードローラ賃料 騒対超低騒音/排対2次/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t 締固め幅2.1m
0.14
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
3.84
運転手（特殊）
2.16
特殊作業員
2.13
土木一般世話役
0.77
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(２０)
84.7
アスファルト乳剤 タックコート ＰＫ－４号
2.57
軽油 小型ローリー
0.51
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 60 | 1層当り平均仕上り厚 60 mm
J03 材料 |  | 10 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J04 瀝青材料種類 |  | 1 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410240-0002) |  | 20:00～6:00
1層当り平均仕上り厚 70 mm、3.0m超、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 |  |  |  | 月単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m
1.04
タイヤローラ賃料長期割引 騒対無/排対2011/質量13t
0.16
ロードローラ賃料 騒対超低騒音/排対2次/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t 締固め幅2.1m
0.16
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
4.32
運転手（特殊）
2.43
特殊作業員
2.4
土木一般世話役
0.87
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 粗 粒 度アスコン(２０)
77.19
アスファルト乳剤 プライムコート ＰＫ－３号
8.47
軽油 小型ローリー
0.58
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 70 | 1層当り平均仕上り厚 70 mm
J03 材料 |  | 12 | 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
J04 瀝青材料種類 |  | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410040-0003) |  | 20:00～6:00
再生砕石 RC-40、全仕上り厚 120 mm、1層施工、全ての費用 |  |  |  | 月単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
7.99
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
1
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
0.99
その他機械損料 機械構成比端数調整分
運転手（特殊）
16.31
普通作業員
5.97
特殊作業員
5.32
土木一般世話役
4.37
その他労務費 労務構成比端数調整分
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－４０
47.84
軽油 小型ローリー
3.03
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 材料 |  | 16 | 再生砕石 RC-40
J04 全仕上り厚 |  | 120 | 全仕上り厚 120 mm
J05 施工区分 |  | 1 | 1層施工
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430010-0004) |  | 20:00～6:00
全面切削6cmを超え12cm以下、無し、全ての費用 |  |  |  | 月単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
路面切削機機械損料 排出ガス対策型（第３次基準値）ホイール式廃材積込装置付2.0ｍ×23cm
26.26
路面清掃車機械損料 四輪ブラシ式 ホッパ容量1.5m3
5.48
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
12.41
土木一般世話役
3.79
運転手（特殊）
3.54
特殊作業員
3.46
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
7.12
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工区分・平均切削深さ |  | 3 | 全面切削6cmを超え12cm以下
J02 段差すりつけの撤去作業 |  | 1 | 無し
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0005) |  | 20:00～6:00
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  | 月単位 | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･（超低騒音型）湿式 ブレード径 φ56cm
10.24
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
19.96
土木一般世話役
10.88
普通作業員
8.92
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ４５．５ｃｍ
22.39
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.81
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210100-0006) |  | 20:00～6:00
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未満 |  |  |  | 月単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 超低騒音型･排ガス対策(3次)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)
42.72
運転手（特殊）
37.91
軽油 小型ローリー
19.37
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 1 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
J03 押土の有無 |  | 2 | 押土無し
J04 障害の有無 |  | 1 | 障害無し
J05 施工数量 |  | 3 | 5,000m3未満
殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430020-0007) |  | 20:00～6:00
無し、21.5km以下、全ての費用 |  |  |  | 月単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
40.84
運転手（一般）
45.78
軽油 小型ローリー
13.38
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 DID区間の有無 |  | 1 | 無し
J02 運搬距離 DID区間無し |  | 21 | 21.5km以下
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0008) |  | 20:00～6:00
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、23.2km以下、全ての費用 |  |  |  | 月単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
40.77
運転手（一般）
44.82
軽油 小型ローリー
14.41
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分 |  | 1 | 機械積込
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J04 運搬距離 DID無 |  | 8 | 23.2km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0009) |  | 20:00～6:00
16.5km以下、DID区間無し、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) |  |  |  | 月単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
44.67
運転手（一般）
40.44
軽油 小型ローリー
14.89
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 1 | 標準
J02 積込機種･規格 |  | 2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)
J03 土質 |  | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J07 運搬距離 DID無 |  | 15 | 16.5km以下