## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
令和８年度 可児市運動公園調整池整備工事
可児市坂戸地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 令和８年度 可児市運動公園調整池整備工事
路河川名 |  | 工 事 名 | 令和８年度 可児市運動公園調整池整備工事 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 可児市坂戸地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ４月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ４月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [6 empty] | 工種区分：公園工事
基盤整備
|  |  | 1 | 式
敷地造成工
|  |  | 1 | 式
掘削工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土有り、普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土
|  |  | 8,000 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0001)
盛土工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
4.0m以上、20,000m3未満、無し
|  |  | 860 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210520-0002)
法面整形工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
切土部、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土、全ての費用
|  |  | 860 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB220010-0003)
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土、全ての費用
|  |  | 290 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB220010-0004)
作業土工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
土砂、標準、無し、障害無し
|  |  | 8,300 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210030-0005)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
最大埋戻幅1m以上4m未満
|  |  | 1,200 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0006)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
最大埋戻幅1m未満
|  |  | 10 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210410-0007)
作業残土処理工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
4.0m以上、20,000m3未満、無し
|  |  | 13,900 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210510-0008)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土、全ての費用
|  |  | 1,900 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB220010-0004)
構造物撤去工
|  |  | 1 | 式
構造物取壊し工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
構造物とりこわし工［標単］
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない
|  |  | 42 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0001)
構造物とりこわし工［標単］
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない
|  |  | 9 | m3 |  |  | 施工歩掛表(DC073005-0002)
排水構造物撤去工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
蓋版（鋼製）［標単］
鋼製グレーチング（歩道） 、旧標準設計、４３０×５００×１００（Ｃ７）、再利用撤去、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無
|  |  | 5 | 枚 |  |  | 施工歩掛表(DC073725-0003)
蓋版（鋼製）［標単］
その他の側溝蓋、旧標準設計、再利用撤去、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無
|  |  | 1 | 枚 |  |  | 施工歩掛表(DC073725-0004)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬処理工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
無筋Co
|  |  | 42 | m3 |  |  | 単価表(SJ1010)
鉄筋Co
|  |  | 9 | m3 |  |  | 単価表(SJ1020)
鋼材
|  |  | 0.040 | ｔ |  |  | 単価表(SJ1030)
公園施設等撤去・移設工
|  |  | 1 | 式
公園施設撤去工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
土留柵(木柵)撤去工
|  |  | 25 | ｍ |  |  | 単価表(SJ1040)
既設人工芝撤去工
|  |  | 3,679 | m2 |  |  | 単価表(SJ1050)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬処理工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
解体木材
|  |  | 0.700 | m3 |  |  | 単価表(SJ1070)
既設人工芝
|  |  | 3,679 | m2 |  |  | 単価表(SJ1080)
施設整備
|  |  | 1 | 式
雨水排水設備工
|  |  | 1 | 式
調整池工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
側壁
|  |  | 1 | 式
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  |  | 420 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210080-0014)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
逆Ｔ型擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
24-8-25（20）(高炉)、0.04t/m3以上0.06t/m3未満、基礎砕石有、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有、一般養生、90m以上180m未満、標準(1.0)、小型車割増無し
|  |  | 550 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB226340-0015)
池内擁壁
|  |  | 1 | 式
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  |  | 70 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210080-0014)
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
17.5cmを超え20.0cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用
|  |  | 74 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB221110-0016)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用
|  |  | 7 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0017)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
|  |  | 8 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB240210-0018)
コンクリート（場所打擁壁）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
24-8-25(20)(高炉)、一般養生、90m以上180m未満、小型車割増無し
|  |  | 66 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB226410-0019)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物
|  |  | 140 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB240210-0020)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋工（市場単価）
材料別途計上、一般構造物、補正無 (一般構造物)、10トン未満、通常（6時～20時）、一般工種、時間制限なし、太径鉄筋の割合 10％未満（補正なし）
|  |  | 2.360 | ｔ |  |  | 施工歩掛表(WB810010-0005)
異形棒鋼
ＳＤ－３４５ Ｄ１３mm
|  |  | 2.360 | ｔ |  |  | ZC17040013
鉄筋工（市場単価）
材料別途計上、一般構造物、補正無 (一般構造物)、10トン未満、通常（6時～20時）、一般工種、時間制限なし、太径鉄筋の割合 10％未満（補正なし）
|  |  | 0.320 | ｔ |  |  | 施工歩掛表(WB810010-0005)
異形棒鋼
ＳＤ－３４５ Ｄ１６～２５mm
|  |  | 0.320 | ｔ |  |  | ZC17040016
鉄筋工（市場単価）
材料別途計上、一般構造物、補正無 (一般構造物)、10トン未満、通常（6時～20時）、一般工種、時間制限なし、太径鉄筋の割合 10％未満（補正なし）
|  |  | 0.600 | ｔ |  |  | 施工歩掛表(WB810010-0005)
異形棒鋼
ＳＤ－３４５ Ｄ１６～２５mm
|  |  | 0.600 | ｔ |  |  | ZC17040016
足場工
手摺先行型枠組足場、安全ネットを計上する、排出ガス対策型
|  |  | 76 | 掛m2 |  |  | 施工歩掛表(WB252110-0006)
流出部
|  |  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  |  | 170 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210080-0014)
Ｌ型擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
24-8-25（20）(高炉)、0.06t/m3以上0.08t/m3未満、基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、一般養生、90m以上180m未満、標準(1.0)、小型車割増なし
|  |  | 48 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB226350-0021)
調整池スクリーン設置工
|  |  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ1060)
低版部(スラブ)
|  |  | 1 | 式
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
|  |  | 1,340 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB210080-0014)
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
17.5cmを超え20.0cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用
|  |  | 1,347 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB221110-0016)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用
|  |  | 134 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0017)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
|  |  | 33 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB240210-0018)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、24-8-25(20)(高炉)、10m3以上100m3未満、養生無し、60mを超え120m以下、小型車割増無し、全ての費用
|  |  | 1,348 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0022)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物
|  |  | 330 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB240210-0020)
鉄筋工（市場単価）
材料別途計上、一般構造物、補正無 (一般構造物)、10トン以上、通常（6時～20時）、一般工種、1日の作業時間制限、太径鉄筋の割合 10％未満（補正なし）
|  |  | 25.330 | ｔ |  |  | 施工歩掛表(WB810010-0007)
異形棒鋼
ＳＤ－３４５ Ｄ１３mm
|  |  | 25.330 | ｔ |  |  | ZC17040013
目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
30m2以上、瀝青質目地板t=20
|  |  | 481 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB224710-0023)
止水板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
CF（塩ビ製）230×9
|  |  | 60 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB224810-0024)
ダウエルバー
|  |  | 2,101 | 本 |  |  | 単価表(SJ1061)
スロープ
|  |  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全仕上り厚 25 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用
|  |  | 114 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410030-0025)
コンクリート舗設（機械舗設）
１車、(高炉)18- 5-40BB W/C=60%以下、15 cm、有、無
|  |  | 114 | m2 |  |  | 施工歩掛表(WB410810-0008)
側溝工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
プレキャストU型側溝
|  |  | 1 | 式
PU2-B300-H400
|  |  | 3 | ｍ |  |  | 単価表(SJ2020)
PU3-B300-H300
|  |  | 16 | ｍ |  |  | 単価表(SJ2030)
自由勾配側溝
|  |  | 1 | 式
自由勾配側溝B400×H700(横断用)
|  |  | 4 | ｍ |  |  | 単価表(SJ2051)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-25高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用
|  |  | 0.200 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0026)
管渠工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
鉄筋コンクリート台付管φ300
|  |  | 20 | ｍ |  |  | 単価表(SJ2060)
鉄筋コンクリート台付管φ450
|  |  | 12 | ｍ |  |  | 単価表(SJ2070)
鉄筋コンクリート台付管φ600
|  |  | 5 | ｍ |  |  | 単価表(SJ2080)
集水桝工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
A1-1号桝
|  |  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ2090)
A1-2号桝
|  |  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ2100)
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B1号桝
|  |  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ2110)
B2-1号桝
|  |  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ2120)
B2-2号桝
|  |  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ2130)
B5-1号桝
|  |  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ2140)
B5-3号桝
|  |  | 1 | 箇所 |  |  | 単価表(SJ2150)
地下排水工 | [6 empty] | 週単位
|  |  | 1 | 式
1号幹線暗渠
|  |  | 99 | ｍ |  |  | 単価表(SJ2170)
直接工事費計
|  |  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [6 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、週単位
|  |  | 1 | 式
共通仮設費計
|  |  | 1 | 式
純工事費
|  |  | 1 | 式
現場管理費
|  |  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [6 empty] | 施工地域：施工地域補正なし、週単位
|  |  | 1 | 式
工事原価
|  |  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費等
|  |  | 1 | 式
合計
|  |  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
構造物とりこわし工［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073005-0001)
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00F06010100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格・仕様 |  |  | 1 |  | 無筋構造物
J02 作業区分 |  |  | 1 |  | 機械施工
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 |  | 無・昼間
J04 低騒音・低振動対策 |  |  | 2 |  | 低騒音・低振動対策しない
構造物とりこわし工［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073005-0002)
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][完全週休2日]
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間 | 1 | m3
Q00F06020100
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格・仕様 |  |  | 2 |  | 鉄筋構造物
J02 作業区分 |  |  | 1 |  | 機械施工
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 |  | 無・昼間
J04 低騒音・低振動対策 |  |  | 2 |  | 低騒音・低振動対策しない
蓋版（鋼製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073725-0003)
鋼製グレーチング（歩道） 、旧標準設計、４３０×５００×１００（Ｃ７）、再利用撤去、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030100
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 側溝蓋の種類 |  |  | 1 |  | 鋼製グレーチング（歩道）
J02 グレーチングの細分類 |  |  | 1 |  | 旧標準設計
J03 蓋版の規格 |  |  | 1 |  | ４３０×５００×１００（Ｃ７）
J04 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 |  | 無・昼間
J05 施工箇所における補正 |  |  | 1 |  | 施工箇所補正無
J06 再利用撤去区分 |  |  | 2 |  | 再利用撤去
J07 蓋版重量区分 |  |  | 1 |  | 鋼製 40kg／枚以下
蓋版（鋼製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073725-0004)
その他の側溝蓋、旧標準設計、再利用撤去、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030100
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 側溝蓋の種類 |  |  | 4 |  | その他の側溝蓋
J02 グレーチングの細分類 |  |  | 1 |  | 旧標準設計
J04 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 |  | 無・昼間
J05 施工箇所における補正 |  |  | 1 |  | 施工箇所補正無
J06 再利用撤去区分 |  |  | 2 |  | 再利用撤去
J07 蓋版重量区分 |  |  | 1 |  | 鋼製 40kg／枚以下
鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810010-0005)
材料別途計上、一般構造物、補正無 (一般構造物)、10トン未満、通常（6時～20時）、一般工種、時間制限なし、太径鉄筋の割合 10％未満（補正なし） |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]
一般構造物 | 1 | ｔ
Q00F50010200
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 材料区分 |  |  | 1 |  | 材料別途計上
J02 規格･仕様区分 |  |  | 1 |  | 一般構造物
J03 施工規模 |  |  | 1 |  | 10トン未満
J04 作業時間帯 |  |  | 1 |  | 通常（6時～20時）
J05 作業場所 |  |  | 1 |  | 一般工種
J06 作業時間制限 |  |  | 2 |  | 時間制限なし
J07 太径鉄筋の割合 |  |  | 1 |  | 太径鉄筋の割合 10％未満（補正なし）
J09 構造物種別による補正 |  |  | 1 |  | 補正無 (一般構造物)
足場工 | [5 empty] | 施工歩掛表(WB252110-0006)
手摺先行型枠組足場、安全ネットを計上する、排出ガス対策型 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | 掛m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[9]
| 1.6 | 人
RW1025
とび工
[9]
| 8.5 | 人
RW1006
普通作業員
[9]
| 1.3 | 人
RW1002
ラフテレーンクレーン賃料長期割引
[9]
騒対低騒音/排対3次/25t吊 オペレーター付 | 1.4 | 日
ZC88740250
諸雑費
Σ[9] * 0.31 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | 掛m2
単位当り | 1 | 掛m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 種別区分 |  |  | 1 |  | 手摺先行型枠組足場
J02 安全ネット |  |  | 2 |  | 安全ネットを計上する
J03 クレーン機種 |  |  | 2 |  | 排出ガス対策型
鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB810010-0007)
材料別途計上、一般構造物、補正無 (一般構造物)、10トン以上、通常（6時～20時）、一般工種、1日の作業時間制限、太径鉄筋の割合 10％未満（補正なし） |  |  |  | 週単位 |  | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]
一般構造物 | 1 | ｔ
Q00F50010200
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 材料区分 |  |  | 1 |  | 材料別途計上
J02 規格･仕様区分 |  |  | 1 |  | 一般構造物
J03 施工規模 |  |  | 2 |  | 10トン以上
J04 作業時間帯 |  |  | 1 |  | 通常（6時～20時）
J05 作業場所 |  |  | 1 |  | 一般工種
J06 作業時間制限 |  |  | 1 |  | 1日の作業時間制限
J07 太径鉄筋の割合 |  |  | 1 |  | 太径鉄筋の割合 10％未満（補正なし）
J09 構造物種別による補正 |  |  | 1 |  | 補正無 (一般構造物)
コンクリート舗設（機械舗設） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB410810-0008)
１車、(高炉)18- 5-40BB W/C=60%以下、15 cm、有、無 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.81 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 2.52 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 5.66 | 人
RW1002
生コンクリート
18- 5-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 | 15.6 | m3
施工歩掛表(DC400110-0009)
丸鉄線溶接金網
φ6 150×150 中部 | 100 | m2
ZC21760000
コンクリートスプレッダ運転費
[1]
ブレード式 3～7.5ｍ、標準値を使用する | 1.42 | 時間
施工歩掛表(KC012150-0010)
コンクリートフィニッシャ運転費
[1]
舗装幅 3～7.5ｍ、標準値を使用する | 1.42 | 時間
施工歩掛表(KC012200-0012)
コンクリートレベラー(縦仕上機)運転費
[1]
標準値を使用する、舗装幅 3～7.5ｍ | 1.42 | 時間
施工歩掛表(KC012250-0014)
コンクリート舗設（機械舗設） | [5 empty] | 施工歩掛表(WB410810-0008)
１車、(高炉)18- 5-40BB W/C=60%以下、15 cm、有、無 |  |  |  | 週単位 |  | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
ラフテレーンクレーン賃料長期割引
[1]
騒対無/排対2次/25t吊 オペレーター付 | 0.12 | 日
ZC78790250
諸雑費
Σ[1] * 0.180 | 1 | 式
X981036
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 施工方法 |  |  | 1 |  | １車
J02 鉄網(D6 150×150) |  |  | 100 |  | 100 m2/100m2
J03 鉄筋鉄網(D13 200×200) |  |  | 0 |  | 0 t/100m2
J04 補強鉄筋(D13) |  |  | 0 |  | 0 t/100m2
J05 コンクリート規格 |  |  | 5 |  | (高炉)18- 5-40BB W/C=60%以下
J06 舗装厚 |  |  | 15 |  | 15 cm
J07 アスファルト中間層の有無 |  |  | 1 |  | 有
J08 石粉散布の有無 |  |  | 2 |  | 無
生コンクリート | [5 empty] | 施工歩掛表(DC400110-0009)
18- 5-40BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
生コンクリート（高炉）
18- 5-40BB W/C=60%以下 | 1 | m3
ZC13734005
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 生コン種別 |  |  | 7 |  | 18- 5-40BB W/C=60%以下
J02 セメント種別 |  |  | 3 |  | 高炉セメント
J03 ミキサ－車種別 |  |  | 1 |  | 大型車使用
コンクリートスプレッダ運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC012150-0010)
ブレード式 3～7.5ｍ、標準値を使用する |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.17 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 4 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
コンクリートスプレッダ機械損料
ブレード式舗装幅3～7.5ｍ、標準値を使用する | 1 | 時間
施工歩掛表(KC919546-0011)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 |  | ブレード式 3～7.5ｍ
J02 運転日当り運転時間 |  |  | 1 |  | 標準値を使用する
コンクリートスプレッダ機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC919546-0011)
ブレード式舗装幅3～7.5ｍ、標準値を使用する |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
コンクリートスプレッダ機械損料[13欄]
ブレード式 舗装幅3～7.5ｍ | 1 | 時間
MC007095
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 |  | ブレード式舗装幅3～7.5ｍ
J02 運転日当り運転時間 |  |  | 1 |  | 標準値を使用する
コンクリートフィニッシャ運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC012200-0012)
舗装幅 3～7.5ｍ、標準値を使用する |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.16 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 4 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
コンクリートフィニッシャ機械損料
舗装幅 3～7.5ｍ、標準値を使用する | 1 | 時間
施工歩掛表(KC919548-0013)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 |  | 舗装幅 3～7.5ｍ
J02 運転日当り運転時間 |  |  | 1 |  | 標準値を使用する
コンクリートフィニッシャ機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC919548-0013)
舗装幅 3～7.5ｍ、標準値を使用する |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
コンクリートフィニッシャ機械損料[13欄]
勾配固定式 舗装幅3～7.5ｍ | 1 | 時間
MC007110
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 1 |  | 舗装幅 3～7.5ｍ
J02 運転日当り運転時間 |  |  | 1 |  | 標準値を使用する
コンクリートレベラー(縦仕上機)運転費 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC012250-0014)
標準値を使用する、舗装幅 3～7.5ｍ |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
運転手（特殊）
| 0.16 | 人
RW1014
軽油
小型ローリー | 2.2 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
コンクリートレベラー機械損料
標準値を使用する、舗装幅 3～7.5ｍ | 1 | 時間
施工歩掛表(KC919550-0015)
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 運転日当り運転時間 |  |  | 1 |  | 標準値を使用する
J03 名称規格 |  |  | 1 |  | 舗装幅 3～7.5ｍ
コンクリートレベラー機械損料 | [5 empty] | 施工歩掛表(KC919550-0015)
標準値を使用する、舗装幅 3～7.5ｍ |  |  |  | 週単位 |  | 1 | 時間 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
コンクリート縦仕上機機械損料[13欄]
勾配固定式 舗装幅3～7.5ｍ | 1 | 時間
MC007115
合 計 | 1 | 時間
単位当り | 1 | 時間 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 運転日当り運転時間 |  |  | 1 |  | 標準値を使用する
J03 名称規格 |  |  | 1 |  | 舗装幅 3～7.5ｍ
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073710-0016)
鉄筋コンクリート側溝１種、Ｗ３００×ｈ４００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00F03011100
鉄筋コンクリート側溝 PU2型（1種） 歩道用
３００Ｂ 300×400×2000mm | 5 | 本
ZC1472300B
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 Ｕ型側溝の種類 |  |  | 2 |  | 鉄筋コンクリート側溝１種
J02 Ｕ型側溝の規格 |  |  | 12 |  | Ｗ３００×ｈ４００×２０００㎜
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 |  | 無・昼間
J04 施工箇所における補正 |  |  | 1 |  | 施工箇所補正無
J05 基礎材の種類 |  |  | 5 |  | 基礎材なしまたは省略
J06 再利用撤去区分 |  |  | 1 |  | 設置
蓋版（鋼製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073725-0017)
鋼製グレーチング（歩道） 、ＪＩＳＡ５３４６相当、４１２×５００×９５（１種） 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030100
鋼製グレーチング（歩道）側溝用
300 412× 95×500mm | 10 | 枚
ZC18310028
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 側溝蓋の種類 |  |  | 1 |  | 鋼製グレーチング（歩道）
J02 グレーチングの細分類 |  |  | 3 |  | ＪＩＳＡ５３４６相当
J03 蓋版の規格 |  |  | 17 |  | ４１２×５００×９５（１種）
J04 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 |  | 無・昼間
J05 施工箇所における補正 |  |  | 01 |  | 施工箇所補正無
J06 再利用撤去区分 |  |  | 01 |  | 設置
蓋版（ＣＯ製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073720-0018)
歩道用１種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５ 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030100
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）１種 歩道
３００ 412× 95×500mm | 10 | 枚
ZC14820300
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 側溝蓋の種類 |  |  | 2 |  | 歩道用１種，ＪＩＳＡ５３７２
J02 蓋版の規格 |  |  | 8 |  | ４１２×５００×９５
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 |  | 無・昼間
J04 施工箇所における補正 |  |  | 01 |  | 施工箇所補正無
J05 再利用撤去区分 |  |  | 01 |  | 設置
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073710-0019)
鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00F03011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型（3種） 車道用
３００Ａ 300×300×2000mm | 5 | 本
ZC1473300A
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 Ｕ型側溝の種類 |  |  | 3 |  | 鉄筋コンクリート側溝３種
J02 Ｕ型側溝の規格 |  |  | 11 |  | Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 |  | 無・昼間
J04 施工箇所における補正 |  |  | 1 |  | 施工箇所補正無
J05 基礎材の種類 |  |  | 5 |  | 基礎材なしまたは省略
J06 再利用撤去区分 |  |  | 1 |  | 設置
蓋版（鋼製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073725-0020)
鋼製グレーチング（Ｔ－２５）、ＪＩＳＡ５３４６相当、４１２×５００×９５（２種） 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030100
鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用
300 412× 95×500mm | 10 | 枚
ZC18330028
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 側溝蓋の種類 |  |  | 3 |  | 鋼製グレーチング（Ｔ－２５）
J02 グレーチングの細分類 |  |  | 3 |  | ＪＩＳＡ５３４６相当
J03 蓋版の規格 |  |  | 75 |  | ４１２×５００×９５（２種）
J04 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 |  | 無・昼間
J05 施工箇所における補正 |  |  | 1 |  | 施工箇所補正無
J06 再利用撤去区分 |  |  | 1 |  | 設置
蓋版（ＣＯ製）［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073720-0021)
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５ 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | 枚 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 | 10 | 枚
Q00F03030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道
３００ 412× 95×500mm | 10 | 枚
ZC14830300
合 計 | 10 | 枚
単位当り | 1 | 枚 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 側溝蓋の種類 |  |  | 3 |  | 車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２
J02 蓋版の規格 |  |  | 8 |  | ４１２×５００×９５
J03 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 |  | 無・昼間
J04 施工箇所における補正 |  |  | 1 |  | 施工箇所補正無
J05 再利用撤去区分 |  |  | 1 |  | 設置
自由勾配側溝［標単］ | [5 empty] | 施工歩掛表(DC073715-0022)
４００×７００×２０００㎜、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、7.3、基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ、0.7、底部ＣＯ別途計上 |  |  |  | 週単位 |  | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝][完全週休2日]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 | 10 | ｍ
Q00F03021100
道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用）４００
400× 700×2,000mm | 5 | 本
ZC14750470
再生砕石（ＲＣ）
ＲＣ－４０ | 8.76 | m3
ZC12160040
基礎コンクリート
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用 | 0.74 | m3
施工歩掛表(DC400110-0023)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 Ｕ型側溝の規格 |  |  | 8 |  | ４００×７００×２０００㎜
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 |  | 無・昼間
J03 基礎材の種類 |  |  | 3 |  | 再生砕石ＲＣ－４０
J04 基礎砕石数量（m3/10ｍ） |  |  | 7.3 |  | 7.3
J05 基礎コンクリート種別 |  |  | 1 |  | 基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ
J06 基礎コンクリート数量（m3/10ｍ） |  |  | 0.7 |  | 0.7
J07 底部コンクリート種別 |  |  | 2 |  | 底部ＣＯ別途計上
生コンクリート | [5 empty] | 施工歩掛表(DC400110-0023)
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用 |  |  |  | 週単位 |  | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要
生コンクリート（高炉）
18- 8-40BB | 1 | m3
ZC1373408B
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 |  | 条 件 値
J01 生コン種別 |  |  | 10.000 |  | 18- 8-40BB
J02 セメント種別 |  |  | 3 |  | 高炉セメント
J03 ミキサ－車種別 |  |  | 1 |  | 大型車使用

## 単価表（未登録代価）
無筋Co |  |  |  |  | 単価表(SJ1010)
|  |  |  | 週単位 | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費（加茂郡坂祝町取組赤田）
管：T
(株)リサイクル大輝 コンクリート処理場 無 筋 50cm角以下 | 2.35 | ｔ
ZC29720002
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、10.9km以下、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB227010-0009)
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
鉄筋Co |  |  |  |  | 単価表(SJ1020)
|  |  |  | 週単位 | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費（加茂郡坂祝町取組赤田）
管：T
(株)リサイクル大輝 コンクリート処理場 有 筋 50cm角以下 | 2.45 | ｔ
ZC29720001
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、10.9km以下、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB227010-0010)
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
鋼材 |  |  |  |  | 単価表(SJ1030)
|  |  |  | 週単位 | 1 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄スクラップ
管：T
ヘビー H2 名古屋 | 1 | ｔ
TJ1020
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、DID区間無し、8.5km以下 | 1 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0011)
合 計 | 1 | ｔ
単位当り | 1 | ｔ | 当り
土留柵(木柵)撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1040)
|  |  |  | 週単位 | 100 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 2.25 | 人
RW1025
普通作業員
| 9 | 人
RW1002
合 計 | 100 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
既設人工芝撤去工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1050)
|  |  |  | 週単位 | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 1.5 | 人
RW1025
特殊作業員
| 1.5 | 人
RW1001
普通作業員
| 1.5 | 人
RW1002
バックホウ(クローラ型)
運転単価 山積0.45/平積0.35m3 | 1.5 | 日
TJ2020
トラック(クレーン装置付)
運転単価 4t車 2.9t吊 | 1.5 | 日
TJ2010
合 計 | 1000 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
解体木材 |  |  |  |  | 単価表(SJ1070)
|  |  |  | 週単位 | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
木くず等処理費（可児市土田）
管：T
解体木材 (株)小林三之助商店 | 0.5 | ｔ
ZC37240008
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t、DID区間無し、4.0km以下 | 0.5 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0012)
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
既設人工芝 |  |  |  |  | 単価表(SJ1080)
|  |  |  | 週単位 | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
プラ処分費（多治見市北小木町）
管：T
(株)國本起業 廃プラスチック処理場 大型土のう袋 | 22 | ｔ
ZC33960311
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t、DID区間無し、14.0km以下 | 22 | ｔ
施工P単価表(CB010410-0013)
合 計 | 1000 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
調整池スクリーン設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ1060)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上部開閉式スクリーン
H1100×W1100×D300 網目100×100 | 1 | 基
TJ1060
あと施工アンカー ホークアンカーボルト同等品
SUS M16 L=100 | 20 | 本
TJ1070
特殊作業員
| 2 | 人
RW1001
トラック機械損料
クレーン装置付 3.0～3.5ｔ積2.9ｔ吊 | 1 | 供用日
MC001955
トラック(クレーン装置付)
運転単価 4t車 2.9t吊 | 1 | 日
TJ2010
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
ダウエルバー |  |  |  |  | 単価表(SJ1061)
|  |  |  | 週単位 | 1000 | 本 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通丸鋼
ＳＲ－２３５ φ１６～２５mm | 1.58 | ｔ
ZC17010016
水道用塩化ビニール水道管（ＶＰ）
φ 20 × 4,000 mm | 125 | 本
ZA71310020
合 計 | 1000 | 本
単位当り | 1 | 本 | 当り
PU2-B300-H400 |  |  |  |  | 単価表(SJ2020)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 6 | m2
施工P単価表(CB210080-0014)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.6 | m3
施工P単価表(CB240010-0017)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0018)
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
鉄筋コンクリート側溝１種、Ｗ３００×ｈ４００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0016)
蓋版（鋼製）［標単］
鋼製グレーチング（歩道） 、ＪＩＳＡ５３４６相当、４１２×５００×９５（１種） 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0017)
蓋版（ＣＯ製）［標単］
歩道用１種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５ 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 | 19 | 枚
施工歩掛表(DC073720-0018)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
PU3-B300-H300 |  |  |  |  | 単価表(SJ2030)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 6 | m2
施工P単価表(CB210080-0014)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.6 | m3
施工P単価表(CB240010-0017)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | m2
施工P単価表(CB240210-0018)
Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］
鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073710-0019)
蓋版（鋼製）［標単］
鋼製グレーチング（Ｔ－２５）、ＪＩＳＡ５３４６相当、４１２×５００×９５（２種） 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 | 1 | 枚
施工歩掛表(DC073725-0020)
蓋版（ＣＯ製）［標単］
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５ 、設置、無・昼間、施工箇所補正無 | 19 | 枚
施工歩掛表(DC073720-0021)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
自由勾配側溝B400×H700(横断用) |  |  |  |  | 単価表(SJ2051)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 7 | m2
施工P単価表(CB210080-0014)
自由勾配側溝［標単］
４００×７００×２０００㎜、無・昼間、再生砕石ＲＣ－４０、7.3、基礎ＣＯ１８－８－４０ＢＢ、0.7、底部ＣＯ別途計上 | 10 | ｍ
施工歩掛表(DC073715-0022)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鉄筋コンクリート台付管φ300 |  |  |  |  | 単価表(SJ2060)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、300mm、全ての費用 | 10 | ｍ
施工P単価表(CB222850-0027)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鉄筋コンクリート台付管φ450 |  |  |  |  | 単価表(SJ2070)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、450mm、全ての費用 | 10 | ｍ
施工P単価表(CB222850-0028)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
鉄筋コンクリート台付管φ600 |  |  |  |  | 単価表(SJ2080)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、600mm、全ての費用 | 10 | ｍ
施工P単価表(CB222850-0029)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
A1-1号桝 |  |  |  |  | 単価表(SJ2090)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 2.3 | m2
施工P単価表(CB210080-0014)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0017)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.6 | m2
施工P単価表(CB240210-0018)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 2.1 | m3
施工P単価表(CB240010-0030)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 19.7 | m2
施工P単価表(CB240210-0031)
縞鋼鈑桝蓋（メッキ品）
FP1 70×70 参考重量40.1kg | 1 | 組
ZC15810070
マンホール用足掛金物
アメニティステップ RC30L-300 現場打用 φ19 | 5 | 個
TJ1030
合 計 | 1 | 箇所
A1-1号桝 |  |  |  |  | 単価表(SJ2090)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
A1-2号桝 |  |  |  |  | 単価表(SJ2100)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 2.3 | m2
施工P単価表(CB210080-0014)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0017)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.6 | m2
施工P単価表(CB240210-0018)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 2.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0030)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 20.6 | m2
施工P単価表(CB240210-0031)
集水桝グレーチング１１０°回転式Ｔ－２
1000×1000mm | 1 | 組
ZC15631000
マンホール用足掛金物
アメニティステップ RC30L-300 現場打用 φ19 | 5 | 個
TJ1030
合 計 | 1 | 箇所
A1-2号桝 |  |  |  |  | 単価表(SJ2100)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
B1号桝 |  |  |  |  | 単価表(SJ2110)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 2.3 | m2
施工P単価表(CB210080-0014)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0017)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.6 | m2
施工P単価表(CB240210-0018)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 1.3 | m3
施工P単価表(CB240010-0030)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 11 | m2
施工P単価表(CB240210-0031)
集水桝グレーチング１１０°回転式Ｔ－２５
1000×1000mm | 1 | 組
ZC15611000
マンホール用足掛金物
アメニティステップ RC30L-300 現場打用 φ19 | 2 | 個
TJ1030
合 計 | 1 | 箇所
B1号桝 |  |  |  |  | 単価表(SJ2110)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
B2-1号桝 |  |  |  |  | 単価表(SJ2120)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 0.8 | m2
施工P単価表(CB210080-0014)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.1 | m3
施工P単価表(CB240010-0017)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.4 | m2
施工P単価表(CB240210-0018)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.3 | m3
施工P単価表(CB240010-0030)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 3.6 | m2
施工P単価表(CB240210-0031)
集水桝グレーチング１１０°回転式Ｔ－２５
500× 500mm | 1 | 組
ZC15610500
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
B2-2号桝 |  |  |  |  | 単価表(SJ2130)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 2.3 | m2
施工P単価表(CB210080-0014)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.2 | m3
施工P単価表(CB240010-0017)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.6 | m2
施工P単価表(CB240210-0018)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 1.5 | m3
施工P単価表(CB240010-0030)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 13.9 | m2
施工P単価表(CB240210-0031)
集水桝グレーチング１１０°回転式Ｔ－２５
1000×1000mm | 1 | 組
ZC15611000
マンホール用足掛金物
アメニティステップ RC30L-300 現場打用 φ19 | 3 | 個
TJ1030
合 計 | 1 | 箇所
B2-2号桝 |  |  |  |  | 単価表(SJ2130)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
B5-1号桝 |  |  |  |  | 単価表(SJ2140)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 1 | m2
施工P単価表(CB210080-0014)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.1 | m3
施工P単価表(CB240010-0017)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.4 | m2
施工P単価表(CB240210-0018)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.5 | m3
施工P単価表(CB240010-0030)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 6.3 | m2
施工P単価表(CB240210-0031)
集水桝グレーチング１１０°回転式Ｔ－２５
600× 600mm | 1 | 組
ZC15610600
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
B5-3号桝 |  |  |  |  | 単価表(SJ2150)
|  |  |  | 週単位 | 1 | 箇所 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 1 | m2
施工P単価表(CB210080-0014)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.1 | m3
施工P単価表(CB240010-0017)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 0.4 | m2
施工P単価表(CB240210-0018)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 | 0.4 | m3
施工P単価表(CB240010-0030)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物 | 4.8 | m2
施工P単価表(CB240210-0031)
縞鋼鈑桝蓋（メッキ品）
FP1 60×60 参考重量31.6kg | 1 | 組
ZC15810060
合 計 | 1 | 箇所
単位当り | 1 | 箇所 | 当り
1号幹線暗渠 |  |  |  |  | 単価表(SJ2170)
|  |  |  | 週単位 | 10 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
据付、波状管、200～400mm、継手材料費要、全ての費用 | 10 | ｍ
施工P単価表(CB222770-0032)
フィルター材(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
各種、全ての費用 | 5.9 | m3
施工P単価表(CB222780-0033)
吸出し防止材設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
| 35.7 | m2
施工P単価表(CB224720-0034)
合 計 | 10 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り

## 単価表（施工パッケージ）
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210100-0001)
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土有り、普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ブルドーザ機械損料 排出ガス対策型(3次)湿地 20t級
53.73
運転手（特殊）
27.34
軽油 小型ローリー
18.93
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 1 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
J03 押土の有無 |  | 1 | 押土有り
J05 施工数量 |  | 1 | 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土
路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210520-0002)
4.0m以上、20,000m3未満、無し |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ブルドーザ賃料長期割引 騒対無/排対2011/湿地 7t級
9.51
振動ローラ賃料長期割引 騒対無/排対2011/土工用 フラット・シングルドラム型 質量11～12t
8.3
運転手（特殊）
45.74
普通作業員
20.61
軽油 小型ローリー
15.84
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工幅員 |  | 3 | 4.0m以上
J02 施工数量 |  | 1 | 20,000m3未満
J03 障害の有無 |  | 1 | 無し
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB220010-0003)
切土部、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対3次/山積み0.8m3
9.24
普通作業員
38.72
運転手（特殊）
22.32
土木一般世話役
20.24
軽油 小型ローリー
9.48
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 整形箇所 |  | 2 | 切土部
J03 現場制約の有無 |  | 2 | 無し
J04 土質 |  | 2 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB220010-0004)
盛土部、法面締固め有り、無し、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対3次/山積み0.8m3
11.64
普通作業員
31.34
運転手（特殊）
28.1
土木一般世話役
16.98
軽油 小型ローリー
11.94
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 整形箇所 |  | 1 | 盛土部
J02 法面締固めの有無 |  | 1 | 法面締固め有り
J03 現場制約の有無 |  | 2 | 無し
J04 土質 |  | 2 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210030-0005)
土砂、標準、無し、障害無し |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対3次/山積み0.8m3
22.47
運転手（特殊）
53.87
軽油 小型ローリー
23.66
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 1 | 標準
J03 土留方式の種類 |  | 1 | 無し
J04 障害の有無 |  | 1 | 障害無し
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210410-0006)
最大埋戻幅1m以上4m未満 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/山積み0.8m3
7.79
振動ローラ賃料長期割引 騒対無/排対無/ハンドガイド式 0.5～0.6t
1.41
タンパ及びランマ賃料長期割引 騒対無/排対無/60～80kg
0.09
普通作業員
40.17
特殊作業員
26.27
運転手（特殊）
15.69
軽油 小型ローリー
8.45
ガソリン レギュラー80オクタン以上
0.13
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工方法 |  | 3 | 最大埋戻幅1m以上4m未満
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210410-0007)
最大埋戻幅1m未満 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 超低騒音型･排ｶﾞｽ対策(2014年規制)ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型 山積0.45m3（平積0.35m3）
8.37
タンパ及びランマ賃料長期割引 騒対無/排対無/60～80kg
0.58
普通作業員
53.26
特殊作業員
25.42
運転手（特殊）
8.82
軽油 小型ローリー
2.72
ガソリン レギュラー80オクタン以上
0.83
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工方法 |  | 4 | 最大埋戻幅1m未満
路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210510-0008)
4.0m以上、20,000m3未満、無し |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ブルドーザ賃料長期割引 騒対無/排対2011/湿地 7t級
10.87
振動ローラ賃料長期割引 騒対無/排対2011/土工用 フラット・シングルドラム型 質量11～12t
6.44
運転手（特殊）
46.57
普通作業員
21.14
軽油 小型ローリー
14.98
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工幅員 |  | 3 | 4.0m以上
J02 施工数量 |  | 1 | 20,000m3未満
J03 障害の有無 |  | 1 | 無し
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0009)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、10.9km以下、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
40.77
運転手（一般）
44.82
軽油 小型ローリー
14.41
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分 |  | 1 | 機械積込
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J04 運搬距離 DID無 |  | 5 | 10.9km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0010)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、10.9km以下、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
40.77
運転手（一般）
44.82
軽油 小型ローリー
14.41
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 2 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分 |  | 1 | 機械積込
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J06 運搬距離 DID無 |  | 5 | 10.9km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0011)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t、DID区間無し、8.5km以下 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 2.0ｔ積2.9ｔ吊
13.79
運転手（特殊）
42.15
特殊作業員
41.25
軽油 小型ローリー
2.81
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J03 片道運搬距離(km) DID無 |  | 4 | 8.5km以下
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0012)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t、DID区間無し、4.0km以下 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊
17.3
運転手（特殊）
39.87
特殊作業員
39.03
軽油 小型ローリー
3.8
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 2 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J03 片道運搬距離(km) DID無 |  | 2 | 4.0km以下
現場発生品及び支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB010410-0013)
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t、DID区間無し、14.0km以下 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | ｔ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
トラック機械損料 クレーン装置付 4.0～4.5ｔ積2.9ｔ吊
17.3
運転手（特殊）
39.87
特殊作業員
39.03
軽油 小型ローリー
3.8
1 ｔ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾄﾗｯｸ機種 |  | 2 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積､吊能力2.9t
J02 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J03 片道運搬距離(km) DID無 |  | 6 | 14.0km以下
基面整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210080-0014)
|  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
100
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
逆Ｔ型擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB226340-0015)
24-8-25（20）(高炉)、0.04t/m3以上0.06t/m3未満、基礎砕石有、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有、一般養生、90m以上180m未満、標準(1.0)、小型車割増無し |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートポンプ車機械損料 圧送能力 90～110m3／ｈブーム式
1.01
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
18.49
型わく工
8.65
土木一般世話役
4.23
とび工
2.84
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 24- 8-25BB W/C=55%以下
31.59
異形棒鋼 ＳＤ－３４５ Ｄ１３mm
9.46
軽油 小型ローリー
0.12
その他材料費 材料構成比端数調整分
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日] 一般構造物
4.93
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 8 | 24-8-25（20）(高炉)
J02 鉄筋量 |  | 1 | 0.04t/m3以上0.06t/m3未満
J03 基礎砕石の有無 |  | 2 | 基礎砕石有
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 |  | 2 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有
J05 養生工の種類 |  | 1 | 一般養生
J06 圧送管延長距離区分 |  | 3 | 90m以上180m未満
J07 鉄筋工の労務補正 |  | 1 | 標準(1.0)
J08 生ｺﾝ小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB221110-0016)
17.5cmを超え20.0cm以下、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対無/排対2014/山積み0.8m3
4.75
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
33.8
特殊作業員
14.27
運転手（特殊）
13.24
土木一般世話役
8.52
その他労務費 労務構成比端数調整分
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－４０
20.46
軽油 小型ローリー
4.42
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 砕石の厚さ |  | 4 | 17.5cmを超え20.0cm以下
J02 砕石の種類 |  | 8 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0017)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/山積み0.80m3（平積み0.60m3) 2.9ｔ吊
3.4
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
10.34
普通作業員
7.85
運転手（特殊）
6.58
土木一般世話役
6.53
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-40BB W/C=60%以下
61.44
軽油 小型ローリー
1.69
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 1 | 無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法 |  | 2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 33 | 18-8-40高炉W/C≦60
J05 養生工の種類 |  | 1 | 養生無し
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240210-0018)
一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
型わく工
58.78
普通作業員
19.9
土木一般世話役
6.07
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 型枠の種類 |  | 1 | 一般型枠
J02 構造物の種類 |  | 5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
コンクリート（場所打擁壁）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB226410-0019)
24-8-25(20)(高炉)、一般養生、90m以上180m未満、小型車割増無し |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートポンプ車機械損料 圧送能力 90～110m3／ｈブーム式
2.4
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
13.46
特殊作業員
2.4
土木一般世話役
2.28
運転手（特殊）
1.28
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 24- 8-25BB W/C=55%以下
76.86
軽油 小型ローリー
0.38
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 8 | 24-8-25(20)(高炉)
J02 養生工の種類 |  | 1 | 一般養生
J03 圧送管延長距離区分 |  | 3 | 90m以上180m未満
J04 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240210-0020)
一般型枠、鉄筋･無筋構造物 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
型わく工
46.66
普通作業員
25.14
土木一般世話役
9.51
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 型枠の種類 |  | 1 | 一般型枠
J02 構造物の種類 |  | 1 | 鉄筋･無筋構造物
Ｌ型擁壁(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB226350-0021)
24-8-25（20）(高炉)、0.06t/m3以上0.08t/m3未満、基礎砕石有り、均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り、一般養生、90m以上180m未満、標準(1.0)、小型車割増なし |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートポンプ車機械損料 圧送能力 90～110m3／ｈブーム式
0.96
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
17.51
型わく工
8.19
土木一般世話役
4.01
とび工
2.69
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 24- 8-25BB W/C=55%以下
29.93
異形棒鋼 ＳＤ－３４５ Ｄ１６～２５mm
12.34
軽油 小型ローリー
0.12
その他材料費 材料構成比端数調整分
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日] 一般構造物
6.54
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 8 | 24-8-25（20）(高炉)
J02 鉄筋量 |  | 2 | 0.06t/m3以上0.08t/m3未満
J03 基礎砕石の有無 |  | 2 | 基礎砕石有り
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 |  | 2 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り
J05 養生工の種類 |  | 1 | 一般養生
J06 圧送管延長距離区分 |  | 3 | 90m以上180m未満
J07 鉄筋工の労務補正 |  | 1 | 標準(1.0)
J08 生ｺﾝ小型車割増 |  | 1 | 小型車割増なし
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0022)
無筋･鉄筋構造物、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設、24-8-25(20)(高炉)、10m3以上100m3未満、養生無し、60mを超え120m以下、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートポンプ車機械損料 圧送能力 90～110m3／ｈブーム式
3.75
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
11.44
特殊作業員
2.69
土木一般世話役
1.96
運転手（特殊）
1.7
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 24- 8-25BB W/C=55%以下
76.9
軽油 小型ローリー
0.75
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 1 | 無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法 |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 14 | 24-8-25(20)(高炉)
J04 設計日打設量 |  | 1 | 10m3以上100m3未満
J05 養生工の種類 |  | 1 | 養生無し
J06 圧送管延長距離区分 |  | 3 | 60mを超え120m以下
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224710-0023)
30m2以上、瀝青質目地板t=20 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
48.92
土木一般世話役
17.28
その他労務費 労務構成比端数調整分
目地板（瀝青質） 厚20mm（歴青質板又は同等品）
33.47
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 1工事当り使用量 |  | 2 | 30m2以上
J02 目地板の種類 |  | 7 | 瀝青質目地板t=20
止水板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224810-0024)
CF（塩ビ製）230×9 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
41.22
土木一般世話役
14.66
止水板 Ｃ－Ｆ 230 × 9
44.12
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 止水板種類 |  | 4 | CF（塩ビ製）230×9
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410030-0025)
全仕上り厚 25 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
3.95
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
0.49
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
0.49
その他機械損料 機械構成比端数調整分
運転手（特殊）
8.06
普通作業員
2.95
特殊作業員
2.63
土木一般世話役
2.16
その他労務費 労務構成比端数調整分
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－４０
74.21
軽油 小型ローリー
1.5
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 全仕上り厚 |  | 25 | 全仕上り厚 25 mm
J02 施工区分 |  | 1 | 1層施工
J03 材料 |  | 6 | 再生クラッシャーラン RC-40
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0026)
無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-25高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/山積み0.80m3（平積み0.60m3) 2.9ｔ吊
3.4
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
10.34
普通作業員
7.85
運転手（特殊）
6.58
土木一般世話役
6.53
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-25BB W/C=60%以下
61.44
軽油 小型ローリー
1.69
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 1 | 無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法 |  | 2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 31 | 18-8-25高炉W/C≦60
J05 養生工の種類 |  | 1 | 養生無し
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB222850-0027)
据付、300mm、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(1次)ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.45m3
4.31
その他機械損料 機械構成比端数調整分
運転手（特殊）
8.06
普通作業員
7.94
土木一般世話役
4.84
特殊作業員
2.21
その他労務費 労務構成比端数調整分
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径 300mm×長 2,000mm
63.97
軽油 小型ローリー
1.94
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  | 1 | 据付
J02 管径 |  | 3 | 300mm
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB222850-0028)
据付、450mm、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(1次)ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.45m3
3.81
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
8.18
運転手（特殊）
7.12
土木一般世話役
4.99
特殊作業員
3.04
その他労務費 労務構成比端数調整分
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径 450mm×長 2,500mm
64.51
軽油 小型ローリー
1.72
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  | 1 | 据付
J02 管径 |  | 6 | 450mm
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
鉄筋コンクリート台付管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB222850-0029)
据付、600mm、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(1次)ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.45m3
3.22
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
8
運転手（特殊）
6.02
土木一般世話役
4.34
特殊作業員
2.97
その他労務費 労務構成比端数調整分
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径 600mm×長 2,500mm
68.02
軽油 小型ローリー
1.45
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  | 1 | 据付
J02 管径 |  | 8 | 600mm
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0030)
小型構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設、18-8-40高炉W/C≦60、養生無し、小型車割増無し、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/山積み0.80m3（平積み0.60m3) 2.9ｔ吊
3.42
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
10.4
普通作業員
7.9
運転手（特殊）
6.62
土木一般世話役
6.57
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-40BB W/C=60%以下
61.2
軽油 小型ローリー
1.7
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 2 | 小型構造物
J02 打設工法 |  | 2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 33 | 18-8-40高炉W/C≦60
J05 養生工の種類 |  | 1 | 養生無し
J09 小型車割増 |  | 1 | 小型車割増無し
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240210-0031)
一般型枠、小型構造物 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
型わく工
44.28
普通作業員
30.82
土木一般世話役
11.86
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 型枠の種類 |  | 1 | 一般型枠
J02 構造物の種類 |  | 2 | 小型構造物
暗渠排水管(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB222770-0032)
据付、波状管、200～400mm、継手材料費要、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
5.47
土木一般世話役
2.42
暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔) 呼び径300mm 全国
92.11
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  | 1 | 据付
J02 管種別 |  | 3 | 波状管
J03 呼び径 |  | 2 | 200～400mm
J04 継手材料費 |  | 1 | 継手材料費要
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
フィルター材(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB222780-0033)
各種、全ての費用 |  |  |  | 週単位 | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 超低騒音型･排ｶﾞｽ対策(2014年規制)ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付2.9t 山積0.5m3
15.61
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
27.92
運転手（特殊）
14.15
土木一般世話役
12.76
特殊作業員
3.88
その他労務費 労務構成比端数調整分
単粒度砕石 4号 30～20 岐阜 美濃加茂
19.75
軽油 小型ローリー
4.37
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 |  | 12 | 各種
J02 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
吸出し防止材設置(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB224720-0034)
|  |  |  | 週単位 | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R06.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
18.8
土木一般世話役
3.32
吸出し防止材 厚10mm 合繊不織布 (9.8ｋN/ｍ)
77.88
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値