## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
令和8年度 市道62号線舗装修繕工事参考資料
可児市 広見地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 令和8年度 市道62号線舗装修繕工事
路河川名 |  | 工 事 名 | 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 可児市 広見地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：舗装工事
市道62号線
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式
舗装工
|  | 1 | 式
表層工
20:00～6:00
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0010)
上層路盤工
20:00～6:00
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0030)
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
20:00～6:00
有り、28mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用
|  | 700 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB410010-0003)
クラック抑制シート設置工
20:00～6:00
|  | 330 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0070)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
撤去工
|  | 1 | 式
撤去工
|  | 1 | 式
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
20:00～6:00
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用
|  | 80 | ｍ |  |  | 施工P単価表(CB430510-0004)
汚泥処分
20:00～6:00
|  | 0.160 | m3 |  |  | 単価表(SJ0040)
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
20:00～6:00
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用
|  | 700 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430310-0005)
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
20:00～6:00
全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用
|  | 470 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB430010-0006)
As殻処分
20:00～6:00
|  | 70 | m3 |  |  | 単価表(SJ0050)
As切削屑処分
20:00～6:00
|  | 23 | m3 |  |  | 単価表(SJ0080)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
20:00～6:00
土砂、上記以外(小規模)、標準
|  | 35 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB210100-0009)
残土処分
20:00～6:00
|  | 35 | m3 |  |  | 単価表(SJ0060)
区画線工
|  | 1 | 式
区画線工
|  | 1 | 式
区画線設置（溶融式）［標単］
20:00～6:00
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 210 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003)
区画線設置（溶融式）［標単］
20:00～6:00
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 140 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004)
区画線設置（溶融式）［標単］
20:00～6:00
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 8 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0005)
区画線設置（溶融式）［標単］
20:00～6:00
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 34 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0006)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置（溶融式）［標単］
20:00～6:00
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
|  | 61 | ｍ |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0007)
交通規制工
|  | 1 | 式
交通規制工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
20:00～6:00
|  | 42 | 人 |  |  | RW1045
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（施工単価）
側溝清掃車運搬工 |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB232010-0001) | 20:00～6:00
66 km |  |  |  |  | 100 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
| 20 | 人
RW1002
側溝清掃車機械運転費【基準】
| 20 | 日
施工歩掛表(KC116500-0002)
合 計 | 100 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 運搬距離（km） |  |  | 66 | 66 km
側溝清掃車機械運転費【基準】 |  |  |  |  | 施工歩掛表(KC116500-0002) | 20:00～6:00
[5 empty] | 1 | 日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手（一般）
| 1 | 人
RW1015
軽油
小型ローリー | 84 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
側溝清掃車機械損料
ﾌﾞﾛｱ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3 | 1 | 供用日
MC1105017090
合 計 | 1 | 日
単位当り | 1 | 日 | 当り
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003) | 20:00～6:00
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00101010105
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 47 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0003) | 20:00～6:00
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 1 | 実線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 4 | 無・夜間
J03 供用区分 |  |  | 1 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004) | 20:00～6:00
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
実線 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00101010105
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 鉛・クロムフリー | 570 | kg
ZC41030030
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 47 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0004) | 20:00～6:00
実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 1 | 実線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 4 | 無・夜間
J03 供用区分 |  |  | 1 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 2 | 黄
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0005) | 20:00～6:00
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
破線 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00101011105
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 52 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0005) | 20:00～6:00
破線 幅 15cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 5 | 破線 幅 15cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 4 | 無・夜間
J03 供用区分 |  |  | 1 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0006) | 20:00～6:00
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00101012405
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 1700 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 75 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 75 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 106 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0006) | 20:00～6:00
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 12 | ゼブラ 幅 45cm
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 4 | 無・夜間
J03 供用区分 |  |  | 1 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 1 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 1 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0007) | 20:00～6:00
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間]
矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間 | 1000 | ｍ
Q00101013105
路面標示用塗料 ３種１号
[9]
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% | 570 | kg
ZC41030010
プライマー
[9]
区画線用 | 25 | kg
ZC41310010
ガラスビーズ
[9]
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm | 25 | kg
ZC41320010
軽油
[9]
小型ローリー | 116 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[9] * 0.05 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
区画線設置（溶融式）［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072205-0007) | 20:00～6:00
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 |  |  |  |  | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格･仕様区分 |  |  | 13 | 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 4 | 無・夜間
J03 供用区分 |  |  | 01 | 供用区間
J04 排水性舗装区分 |  |  | 01 | 通常舗装(排水性舗装以外)
J05 塗布厚 |  |  | 01 | 1.5mm（標準）
J06 塗料区分 |  |  | 1 | 白
J07 塗料規格 |  |  | 1 | 溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18％
J08 プライマー規格 |  |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

## 単価表（未登録代価）
表層工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010) | 20:00～6:00
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用 | 1170 | m2
施工P単価表(CB410260-0001)
再生密粒As（20）
夜間割り増し | 147.186 | ｔ
TJ0010
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
上層路盤工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030) | 20:00～6:00
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 | 700 | m2
施工P単価表(CB410040-0002)
再生瀝青安定処理
夜間割り増し | 176.211 | ｔ
TJ0030
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
クラック抑制シート設置工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070) | 20:00～6:00
[5 empty] | 1000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1.2 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 0.6 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 3.8 | 人
RW1002
クラック抑制シート
[1]
| 1000 | ｍ
TJ0050
諸雑費
Σ[1] * 17.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
汚泥処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040) | 20:00～6:00
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
側溝清掃車運搬工
66 km | 1 | m3
施工歩掛表(WB232010-0001)
処理費（ベントナイト）
管：T
（株）ムラアーカム | 1.4 | ｔ
ZC29990008
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
As殻処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0050) | 20:00～6:00
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB227010-0007)
処分費（加茂郡坂祝町取組）
管：T
東濃アスコン(株) アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下 | 2.35 | ｔ
ZC29730001
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
As切削屑処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0080) | 20:00～6:00
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
無し、12.0km以下、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB430020-0008)
処分費（加茂郡坂祝町取組）
管：T
東濃アスコン(株) アスファルト処理場 切削屑 50x50x50cm以下 | 2.35 | ｔ
ZC29730002
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
残土処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060) | 20:00～6:00
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、7.5km以下 | 1 | m3
施工P単価表(CB210110-0010)
残土処分費
管：T
| 1 | m3
TJ0040
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り

## 単価表（施工パッケージ）
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410260-0001) |  | 20:00～6:00
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅2.3～6.0m
0.88
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
0.14
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
0.14
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
3.88
運転手（特殊）
2.18
特殊作業員
2.15
土木一般世話役
0.77
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(２０)
84.58
アスファルト乳剤 タックコート ＰＫ－４号
2.65
軽油 小型ローリー
0.5
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 平均幅員 |  | 4 | 3.0m超
J02 1層当り平均仕上り厚 |  | 50 | 1層当り平均仕上り厚 50 mm
J03 材料 |  | 10 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J04 瀝青材料種類 |  | 1 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410040-0002) |  | 20:00～6:00
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
振動ローラ機械損料 ハンドガイド式・0.5～0.6ｔ
0.18
振動コンパクタ 機械損料 40～60kg
0.1
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
18.97
普通作業員
11.33
土木一般世話役
3.42
その他労務費 労務構成比端数調整分
アスファルト再生合材（安定処理材） ＡＳ安定処理（４０）
57.32
アスファルト乳剤 プライムコート ＰＫ－３号
3.4
ガソリン レギュラー80オクタン以上
0.13
軽油 小型ローリー
0.03
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 材料 |  | 4 | 再生瀝青安定処理材（40）
J02 平均幅員 |  | 2 | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)
J03 1層当り平均仕上り厚 |  | 100 | 1層当り平均仕上り厚 100 mm
J06 瀝青材料種類 |  | 2 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB410010-0003) |  | 20:00～6:00
有り、28mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
モータグレーダ機械損料 [排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m
13.22
ロードローラ賃料 騒対無/排対2014/ﾏｶﾀﾞﾑ 質量10t
1.65
タイヤローラ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2014/質量13～14t
1.61
運転手（特殊）
28.52
普通作業員
11.74
特殊作業員
9.17
土木一般世話役
8.52
再生砕石（ＲＣ） ＲＣ－３０
20.19
軽油 小型ローリー
5.38
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 補足材料の有無 |  | 2 | 有り
J02 補足材料平均厚さ |  | 6 | 28mm以上34mm未満
J03 補足材料 |  | 5 | 再生クラッシャーラン RC-30
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430510-0004) |  | 20:00～6:00
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
コンクリートカッタ機械損料 バキューム式･（超低騒音型）湿式 ブレード径 φ56cm
9.8
その他機械損料 機械構成比端数調整分
特殊作業員
20.2
土木一般世話役
10.89
普通作業員
9
その他労務費 労務構成比端数調整分
コンクリートカッタブレード ブレード径 ４５．５ｃｍ
22.47
ガソリン レギュラー80オクタン以上
2.88
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 ｍ当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J05 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430310-0005) |  | 20:00～6:00
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ賃料長期割引 騒対超低騒音/排対2011/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)
12.28
土木一般世話役
29.51
運転手（特殊）
27.76
普通作業員
24.39
軽油 小型ローリー
6.06
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 舗装版種別 |  | 1 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無 |  | 1 | 無し
J03 騒音振動対策 |  | 1 | 騒音振動対策不要
J04 舗装版厚 |  | 1 | 15cm以下
J06 積込作業の有無 |  | 1 | 積込有り
J07 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430010-0006) |  | 20:00～6:00
全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
路面切削機機械損料 排出ガス対策型（第３次基準値）ホイール式廃材積込装置付2.0ｍ×23cm
30.54
路面清掃車機械損料 四輪ブラシ式 ホッパ容量1.5m3
6.16
その他機械損料 機械構成比端数調整分
普通作業員
13.6
土木一般世話役
4.08
運転手（特殊）
3.84
特殊作業員
3.76
その他労務費 労務構成比端数調整分
軽油 小型ローリー
8.91
その他材料費 材料構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 施工区分・平均切削深さ |  | 1 | 全面切削6cm以下(4000m2以下)
J02 段差すりつけの撤去作業 |  | 1 | 無し
J03 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0007) |  | 20:00～6:00
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
42.27
運転手（一般）
41.18
軽油 小型ローリー
16.55
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 3 | 舗装版破砕
J02 積込工法区分 |  | 3 | 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J10 運搬距離 DID無 |  | 5 | 11.5km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
殻運搬（路面切削）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB430020-0008) |  | 20:00～6:00
無し、12.0km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
39.09
運転手（一般）
47.17
軽油 小型ローリー
13.74
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 DID区間の有無 |  | 1 | 無し
J02 運搬距離 DID区間無し |  | 17 | 12.0km以下
J04 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210100-0009) |  | 20:00～6:00
土砂、上記以外(小規模)、標準 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
バックホウ機械損料 排出ガス対策型(3次)クローラ型 0.28m3
27.65
運転手（特殊）
61.34
軽油 小型ローリー
11.01
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土質 |  | 1 | 土砂
J02 施工方法 |  | 5 | 上記以外(小規模)
J05 施工数量 |  | 7 | 標準
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB210110-0010) |  | 20:00～6:00
小規模、ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、7.5km以下 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 4ｔ級
25.12
運転手（一般）
63.12
軽油 小型ローリー
11.76
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 土砂等発生現場 |  | 2 | 小規模
J02 積込機種･規格 |  | 5 | ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3
J03 土質 |  | 1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
J04 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J13 運搬距離 DID無 |  | 9 | 7.5km以下