## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
令和８年度 第一五反田橋他1橋補修工事参考資料
可児市 瀬田 地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 令和８年度 第一五反田橋他1橋補修工事
路河川名 |  | 工 事 名 | 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 可児市 瀬田 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
|  |  |  | 施 工 方 法 | 請負
施 工 期 間
起 工 年 月 日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：鋼橋架設工事
第一五反田橋
|  | 1 | 式
橋梁現場塗装工
|  | 1 | 式
素地調整工
|  | 1 | 式
素地調整1種ケレン PCB対応
循環式ブラスト工法 100m2以上500m2未満
|  | 100 | m2 |  |  | 単価表(SJ0260)
塗替塗装 素地調整［標単］
研削材及びケレンかす回収・積込工、無・昼間、補正なし
|  | 100 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0001)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、補正なし、無・昼間
|  | 100 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0002)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間
|  | 100 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 塗装作業［標単］
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間
|  | 100 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0004)
塗替塗装 塗装作業［標単］
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間
|  | 100 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0005)
橋梁補修工
|  | 1 | 式
伸縮装置工
|  | 1 | 式
SMジョイント工法
|  | 11.100 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0250)
断面修復工
|  | 1 | 式
断面修復工（左官工法）
鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り、0.1m3以下
|  | 1 | 構造物 |  |  | 施工歩掛表(WB229210-0006)
Co処分
|  | 0.010 | m3 |  |  | 単価表(SJ0280)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水切り材設置工
|  | 1 | 式
水切り材設置
下面用
|  | 27 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0080)
橋梁用防護柵補修工
|  | 1 | 式
塗替塗装 素地調整［標単］
3種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用）、無・昼間、補正なし
|  | 39 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0007)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層、補正なし、無・昼間
|  | 39 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0008)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層、補正なし、無・昼間
|  | 39 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0008)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層、補正なし、無・昼間
|  | 39 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0008)
塗替塗装 塗装作業［標単］
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩、補正なし、無・昼間
|  | 39 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0009)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 塗装作業［標単］
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩、補正なし、無・昼間
|  | 39 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0010)
足場等設置工
|  | 1 | 式
橋梁足場工
|  | 1 | 式
足場工 吊足場
TYPE-A3
|  | 65 | m2 |  |  | TJ0031
足場工 吊足場
床面シート張防護設置
|  | 65 | m2 |  |  | TJ0032
足場工
ブラスト養生シート工
|  | 65 | m2 |  |  | TJ0036
足場工 朝顔
TYPE-B
|  | 65 | m2 |  |  | TJ0033
足場工 朝顔
板張防護工
|  | 65 | m2 |  |  | TJ0034
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
足場工 朝顔
シート張防護工
|  | 65 | m2 |  |  | TJ0035
足場工 吊足場
TYPE-A3
|  | 22 | m2 |  |  | TJ0031
足場工 朝顔
TYPE-B
|  | 22 | m2 |  |  | TJ0033
足場用吊りチェーン盛り替え工
|  | 65 | m2 |  |  | 単価表(SJ0230)
仮設工
|  | 1 | 式
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 15 | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0011)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工
|  | 1 | 式
低濃度PCB含有ケレンかす保管用ドラム缶
200kg/本
|  | 4 | 本 |  |  | TJ0037
環境対策費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0020)
第一竹腰橋
|  | 1 | 式
橋梁現場塗装工
|  | 1 | 式
素地調整工
|  | 1 | 式
素地調整1種ケレン PCB対応
循環式ブラスト工法 50m2以上100m2未満
|  | 65 | m2 |  |  | 単価表(SJ0240)
塗替塗装 素地調整［標単］
研削材及びケレンかす回収・積込工、無・昼間、補正なし
|  | 65 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0001)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、補正なし、無・昼間
|  | 65 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0002)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間
|  | 65 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0003)
塗替塗装 塗装作業［標単］
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間
|  | 65 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0004)
塗替塗装 塗装作業［標単］
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間
|  | 65 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0005)
橋梁補修工
|  | 1 | 式
伸縮装置工
|  | 1 | 式
SMジョイント工法
|  | 9.600 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0250)
水切り材設置工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水切り材設置
下面用
|  | 24 | ｍ |  |  | 単価表(SJ0080)
橋梁用防護柵補修工
|  | 1 | 式
塗替塗装 素地調整［標単］
3種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用）、無・昼間、補正なし
|  | 36 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0007)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層、補正なし、無・昼間
|  | 36 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0008)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層、補正なし、無・昼間
|  | 36 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0008)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層、補正なし、無・昼間
|  | 36 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0008)
塗替塗装 塗装作業［標単］
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩、補正なし、無・昼間
|  | 36 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0009)
塗替塗装 塗装作業［標単］
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩、補正なし、無・昼間
|  | 36 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0010)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
足場等設置工
|  | 1 | 式
橋梁足場工
|  | 1 | 式
足場工 吊足場
TYPE-A3
|  | 58 | m2 |  |  | TJ0108
足場工 吊足場
床面シート張防護設置
|  | 58 | m2 |  |  | TJ0109
足場工
ブラスト養生シート工
|  | 58 | m2 |  |  | TJ0113
足場工 朝顔
TYPE-B
|  | 58 | m2 |  |  | TJ0110
足場工 朝顔
板張防護工
|  | 58 | m2 |  |  | TJ0111
足場工 朝顔
シート張防護工
|  | 58 | m2 |  |  | TJ0112
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
足場工 吊足場
TYPE-A3
|  | 22 | m2 |  |  | TJ0108
足場工 朝顔
TYPE-B
|  | 22 | m2 |  |  | TJ0110
足場用吊りチェーン盛り替え工
|  | 58 | m2 |  |  | 単価表(SJ0230)
仮設工
|  | 1 | 式
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 15 | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0011)
仮設工
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
低濃度PCB含有ケレンかす保管用ドラム缶
200kg/本
|  | 3 | 本 |  |  | TJ0037
環境対策費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0020)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
安全費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999300001-01)
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
総合計

## 単価表（施工単価）
塗替塗装 素地調整［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0001)
研削材及びケレンかす回収・積込工、無・昼間、補正なし |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 素地調整]
研削材及びケレンかす回収・積込工､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105150700
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 7 | 研削材及びケレンかす回収・積込工
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造の補正 |  |  | 1 | 補正なし
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0002)
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][有機ジンクリッチペイント(1層)]
スプレー600g/m2､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105191100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J04 規格（下塗り用） |  |  | 7 | 有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0003)
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)]
スプレー240g/m2×2層､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105171100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J04 規格（下塗り用） |  |  | 3 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0004)
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
スプレー170g/m2､赤系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105231100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 | 中塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 5 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0005)
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
スプレー140g/m2､赤系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105251100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 3 | 上塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 5 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 赤系
断面修復工（左官工法） |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB229210-0006)
鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り、0.1m3以下 |  |  |  |  | 1 | 構造物 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 2.8 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 5.3 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 2.8 | 人
RW1002
断面修復材
| 0.02 | m3
ZN280200
諸雑費
Σ[1] * 0.08 | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 構造物
単位当り | 1 | 構造物 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 |  |  | 1 | 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り
J02 １構造物当り修復延べ体積区分 |  |  | 1 | 0.1m3以下
J04 １構造物当り断面修復材設計量(m3) |  |  | 0.013 | 断面修復材設計量 0.013 m3/構造物
塗替塗装 素地調整［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0007)
3種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用）、無・昼間、補正なし |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 素地調整]
３種ケレンＡ､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105150300
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 3 | 3種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用）
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造の補正 |  |  | 1 | 補正なし
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0008)
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)]
はけ・ローラー200g/m2×1層､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105160100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 1 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 1 | 補正なし
J04 規格（下塗り用） |  |  | 1 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0009)
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
はけ・ローラー140g/m2､淡系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105230200
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 | 中塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 01 | 補正なし
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 6 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0010)
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩、補正なし、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
はけ・ローラー120g/m2､淡系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105250200
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 3 | 上塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 01 | 補正なし
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 6 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩
交通誘導警備員Ｂ |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0011)
[5 empty] | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
| 1 | 人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
素地調整1種ケレン PCB対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0260)
循環式ブラスト工法 100m2以上500m2未満 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
素地調整1種ケレン PCB・鉛対応
[1]
循環式ブラスト工法 | 1 | m2
単価表(SJ0010)
割増経費
Σ[1] * 25.00% | 1 | 式
X981070
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
素地調整1種ケレン PCB・鉛対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
循環式ブラスト工法 |  |  |  |  | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[1]
| 14.7 | 人
RW1024
橋りょう塗装工
[1]
| 117.6 | 人
RW1023
循環式ブラストマシン賃料
2ノズルタイプ(真空回収装置含む) | 14.7 | 台・日
TJ0001
ブラストノズル・ホース賃料
| 14.7 | 台・日
TJ0003
循環式ブラストマシーン整備料
低濃度PCB・鉛特別整備費 | 14.7 | 台・日
TJ0002
空気圧縮機[可搬式・超低騒・排対2次]
吐出量19.4m3/min 吐出圧力0.7Mpa | 14.7 | 供用日
TJ0047
発動発電機[Dエンジン・超低騒・排対型2次]
定格容量(50/60Hz)100/125kva | 14.7 | 供用日
TJ0057
研削材賃料
スチールグリット | 1000 | kg
TJ0004
素地調整1種ケレン PCB・鉛対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
循環式ブラスト工法 |  |  |  |  | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽油
小型ローリー | 4233 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
諸雑費
Σ[1] * 5.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
SMジョイント工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0250)
[5 empty] | 9.6 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 1 | 人
RW1025
特殊作業員
[1]
| 1 | 人
RW1001
普通作業員
[1]
| 4 | 人
RW1002
SMジョイント（SMシール材）
4.0L/缶セット | 2 | セット
TJ0087
専用プライマー
100ml/缶 | 1 | 缶
TJ0097
バックアップ材
| 10 | ｍ
TJ0107
諸雑費
Σ[1] * 7.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 9.6 | ｍ
SMジョイント工法 |  |  |  |  | 単価表(SJ0250)
[5 empty] | 9.6 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | ｍ | 当り
Co処分 |  |  |  |  | 単価表(SJ0280)
[5 empty] | 1 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、14.4km以下、全ての費用 | 1 | m3
施工P単価表(CB227010-0001)
処分費（多治見市大沢町）
管：T
日章産業(株) コンクリート処理場 無 筋 50x50cm以内 | 2.35 | ｔ
ZC29780002
合 計 | 1 | m3
単位当り | 1 | m3 | 当り
水切り材設置 |  |  |  |  | 単価表(SJ0080)
下面用 |  |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水切り材下面用（接着剤・取付台含む）
ウォーターカッター同等品以上 | 1 | ｍ
TJ0027
水切り材下面用【施工費】
| 1 | ｍ
TJ0067
合 計 | 1 | ｍ
単位当り | 1 | ｍ | 当り
足場用吊りチェーン盛り替え工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0230)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[1]
| 1 | 人
RW1024
橋りょう特殊工
[1]
| 3 | 人
RW1022
普通作業員
[1]
| 1 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 20.00%以内 | 1 | 式
X98M203
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
環境対策費 |  |  |  |  | 単価表(SJ0020)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
集塵機 30m3/min相当品 PCB対応
ダクト10ｍ込み | 1 | 式
単価表(SJ0040)
クリーンルーム
簡易セキュリティールーム | 1 | 基
TJ0010
エアーシャワー
| 1 | 式
単価表(SJ0050)
粉塵専用真空掃除機
| 1 | 式
単価表(SJ0060)
設置・撤去費用
| 1 | 回
単価表(SJ0070)
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
集塵機 30m3/min相当品 PCB対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0040)
ダクト10ｍ込み |  |  |  |  | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
負圧集塵装置賃料
100V 30ｍ2/min 対象：PCB | 1 | 台・月
ZC64001004
負圧集塵装置用1次フィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：PCB） | 1 | 枚
ZC64010004
負圧集塵装置用2次フィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：PCB） | 1 | 枚
ZC64020004
負圧集塵装置用チャコールフィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：PCB） | 1 | 枚
ZC64030002
負圧集塵装置用HEPAフィルター
負圧集塵装置（30ｍ2/min 対象：PCB） | 1 | 枚
ZC64040004
吸気用ダクト
吸込側250φ | 10 | ｍ
ZC64050002
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
エアーシャワー |  |  |  |  | 単価表(SJ0050)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
エアーシャワー賃料
鉛対応 KAS-P04型 同等品 | 1 | 台・月
TJ0011
１次フィルター
エアーシャワー用 | 2 | 枚
TJ0012
HEPAフィルター
エアーシャワー用 | 1 | 枚
TJ0013
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
粉塵専用真空掃除機 |  |  |  |  | 単価表(SJ0060)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
粉塵専用掃除機賃料
| 1 | 台・月
TJ0014
１次フィルター
粉塵専用掃除機用 | 2 | 枚
TJ0015
２次フィルター
粉塵専用掃除機用 | 1 | 枚
TJ0016
HEPAフィルター
粉塵専用掃除機用 | 1 | 枚
TJ0017
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
設置・撤去費用 |  |  |  |  | 単価表(SJ0070)
[5 empty] | 1 | 回 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
[1]
| 0.5 | 人
RW1025
普通作業員
[1]
| 2 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 10.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1 | 回
単位当り | 1 | 回 | 当り
素地調整1種ケレン PCB対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0240)
循環式ブラスト工法 50m2以上100m2未満 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
素地調整1種ケレン PCB・鉛対応
[1]
循環式ブラスト工法 | 1 | m2
単価表(SJ0010)
割増経費
Σ[1] * 50.00% | 1 | 式
X981070
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
安全衛生保護具 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
送気スーツ（上・下）
| 12 | 着
TJ0018
送気ユニット接続器
| 12 | 組
TJ0019
定置式ろ過筒
| 4 | 台
TJ0020
エアーラインホース
φ9 L20ｍ | 12 | 本
TJ0021
エアーラインホース
φ19 L25ｍ 定置ろ過筒2組分 | 4 | 本
TJ0022
防塵マスク
タイプ RL2-2相当 | 24 | 個
TJ0023
防塵マスク用フィルター
| 48 | 個
TJ0024
防護手袋
JIS T 8116適合品 | 96 | 組
ZC64190001
安全衛生保護具 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
シューズカバー
JIS T 8115 TypePB(6)準拠品 | 96 | 足
ZC64200001
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り

## 単価表（間接費）
安全費 |  |  |  |  | 単価表(F999300001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
安全衛生保護具
| 1 | 式
単価表(SJ0030)
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB227010-0001)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、14.4km以下、全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t級
39.03
運転手（一般）
46.18
軽油 小型ローリー
14.79
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 殻発生作業 |  | 1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分 |  | 1 | 機械積込
J03 DID区間の有無 |  | 1 | DID区間無し
J04 運搬距離 DID無 |  | 6 | 14.4km以下
J16 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用