## 設計書鏡（参考資料）
参 考 資 料
令和０８年度
令和８年度 第二大脇橋補修工事参考資料
市道6104号線
可児市 土田 地内
本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束 力を生じさせるものではない。 従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事 目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責 任において定めるものとする。 なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。 また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

## 設計書鏡
工事番号 |  | 事 業 名 | 橋りょう長寿命化事業
路河川名 | 市道6104号線 | 工 事 名 | 令和８年度 第二大脇橋補修工事 参考資料
年 度 | 令和０８年度 | 施工箇所 | 可児市 土田 地内
事 業 概 要 |  |  |  | 設 計 年 月 日
第二大脇橋
| 塗装塗替工 A=95㎡ |  |  | 施 工 方 法 | 請負
橋脚基部補修工 一式
施 工 期 間
足場工 一式
| 仮設工 一式 |  |  | 起 工 年 月 日 | 令和９年 ３月１２日
竣 工 年 月 日
|  |  |  | 歩 掛 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
|  |  |  | 単 価 適 用 年 月 | 令和８年 ７月 １日
起工理由

## 内訳表
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01:本工事費 | [5 empty] | 工種区分：鋼橋架設工事
橋梁保全工事
|  | 1 | 式
橋梁塗装工事
|  | 1 | 式
塗装塗替工
|  | 1 | 式
素地調整（1種ケレン） PCB 鉛対応
循環式ハイブリッドブラストシステム工法
|  | 95 | m2 |  |  | 単価表(SJ0240)
塗替塗装 素地調整［標単］
研削材及びケレンかす回収・積込工、無・昼間、補正なし
|  | 95 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0001)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、弦材を有する構造、無・昼間
|  | 95 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0002)
塗替塗装 塗装作業［標単］
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、弦材を有する構造、無・昼間
|  | 95 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0003)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 塗装作業［標単］
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃彩、弦材を有する構造、無・昼間
|  | 95 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0004)
塗替塗装 塗装作業［標単］
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃彩、弦材を有する構造、無・昼間
|  | 95 | m2 |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0005)
鉛対応環境対策資材費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(SJ0280)
塗膜片保存容器
|  | 8 | 缶 |  |  | TJ0487
橋梁補修工
|  | 1 | 式
橋脚基部補修工
|  | 1 | 式
コンクリート工
18-8-40BB
|  | 0.200 | m3 |  |  | 施工P単価表(CB240010-0001)
チッピング（厚２ｃｍ以下）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
全ての費用
|  | 0.700 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB434210-0002)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)
一般型枠、小型構造物
|  | 2 | m2 |  |  | 施工P単価表(CB240210-0003)
足場設置工
|  | 1 | 式
橋梁足場工
|  | 1 | 式
吊足場 足場上部材移動あり（タイプA3）
シート張防護 朝顔計上なし 橋梁路面からの足場材
|  | 160 | m2 |  |  | 単価表(SJ0290)
朝顔（タイプB）
橋梁路面からの足場材搬入 搬出が必要 1箇所当
|  | 160 | m2 |  |  | 単価表(SJ0300)
上面防護
|  | 51 | m2 |  |  | 単価表(SJ0310)
ブラスト用養生シート
中段足場養生なし 橋梁路面からの足場材搬入
|  | 370 | m2・回 |  |  | 単価表(SJ0320)
足場用吊りチェーン盛り替え工
|  | 160 | m2 |  |  | 単価表(SJ0230)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設工
|  | 1 | 式
仮設工
|  | 1 | 式
交通管理工
|  | 1 | 式
交通誘導警備員Ｂ
|  | 18 | 人・日 |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0006)
直接工事費計
|  | 1 | 式
間接工事費
共通仮設費
安全費
|  | 1 | 式 |  |  | 単価表(F999300001-01)
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
共通仮設費計
|  | 1 | 式
純工事費
|  | 1 | 式
現場管理費
|  | 1 | 式
現場管理費（率計上額） | [5 empty] | 施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
|  | 1 | 式
工事原価
|  | 1 | 式
一般管理費等
|  | 1 | 式
合計
|  | 1 | 式
内 訳 表
名 称 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
総合計

## 単価表（施工単価）
塗替塗装 素地調整［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072845-0001)
研削材及びケレンかす回収・積込工、無・昼間、補正なし |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 素地調整]
研削材及びケレンかす回収・積込工､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105150700
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 規格 |  |  | 7 | 研削材及びケレンかす回収・積込工
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造の補正 |  |  | 1 | 補正なし
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0002)
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、弦材を有する構造、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][有機ジンクリッチペイント(1層)]
スプレー600g/m2､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105191100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 4 | 弦材を有する構造
J04 規格（下塗り用） |  |  | 7 | 有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0003)
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、弦材を有する構造、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)]
スプレー240g/m2×2層､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105171100
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 1 | 下塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 4 | 弦材を有する構造
J04 規格（下塗り用） |  |  | 3 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0004)
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃彩、弦材を有する構造、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
スプレー170g/m2､濃系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105231300
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 2 | 中塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 4 | 弦材を有する構造
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 9 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃彩
塗替塗装 塗装作業［標単］ |  |  |  |  | 施工歩掛表(DC072850-0005)
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃彩、弦材を有する構造、無・昼間 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料]
スプレー140g/m2､濃系､時間的制約 無､機･労･材 昼間 | 1 | m2
Q00105251300
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
条 件 名 称 |  |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 作業区分 |  |  | 3 | 上塗り
J02 時間的制約・作業時間帯 |  |  | 01 | 無・昼間
J03 構造別の補正係数 |  |  | 4 | 弦材を有する構造
J05 規格（中・上塗り用） |  |  | 9 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 濃彩
交通誘導警備員Ｂ |  |  |  |  | 施工歩掛表(WB010212-0006)
[5 empty] | 1 | 人・日 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
| 1 | 人
RW1045
合 計 | 1 | 人・日
単位当り | 1 | 人・日 | 当り

## 単価表（未登録代価）
素地調整（1種ケレン） PCB 鉛対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0240)
循環式ハイブリッドブラストシステム工法 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
素地調整（1種ケレン） PCB 鉛対応
[1]
循環式ハイブリッドブラストシステム工法 | 1 | m2
単価表(SJ0010)
割増経費
Σ[1] * 154.00% | 1 | 式
X981070
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
素地調整（1種ケレン） PCB 鉛対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
循環式ハイブリッドブラストシステム工法 |  |  |  |  | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[1]
| 16.7 | 人
RW1024
橋りょう特殊工
[1]
| 50.1 | 人
RW1022
普通作業員
[1]
| 16.7 | 人
RW1002
普通作業員
[1]
| 83.5 | 人
RW1002
研削材損料
| 3000 | kg
TJ0004
循環式ハイブリッドブラストシステムマシン損料
投射機・7～37kwルーツブロア | 16.7 | 日
TJ0001
ブラストノズル・ブラストホース損料
| 16.7 | 日
TJ0003
循環式ハイブリッドブラストマシン整備料基本料
機械整備・消耗品（フィルター関係）取替 | 1 | 式
TJ0002
素地調整（1種ケレン） PCB 鉛対応 |  |  |  |  | 単価表(SJ0010)
循環式ハイブリッドブラストシステム工法 |  |  |  |  | 1000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空気圧縮機損料
10.5～11.0KVA相当・ドライタイプ | 33.4 | 日
TJ0047
軽油
小型ローリー | 2806 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
発動発電機損料
定格容量60kVA相当 | 16.7 | 日
TJ0057
軽油
小型ローリー | 2923 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
ダンプトラック賃料長期割引
騒対無/排対無/オンロード・ディーゼル | 66.8 | 供用日
ZC58880004
諸雑費
Σ[1] * 10.00% | 1 | 式
X981036
合 計 | 1000 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
鉛対応環境対策資材費 |  |  |  |  | 単価表(SJ0280)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
負圧集塵機65m3
EJD5F-65m3 | 0.5 | 台・月
TJ0157
基本整備料
EJD5F-65m3 | 1 | 式
TJ0167
附属品
プレフィルター | 8 | 枚
TJ0177
附属品
活性炭フィルター枠付き | 10 | 枚
TJ0187
附属品
活性炭フィルター内プレフィルター | 1 | 枚
TJ0197
附属品
HEPAフィルター | 1 | 枚
TJ0207
EJD型吸込みダクト
SYバンド込み5m | 2 | 本
TJ0217
エアシャワー
SS-AS-20T | 0.5 | 台・月
TJ0227
鉛対応環境対策資材費 |  |  |  |  | 単価表(SJ0280)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基本整備料
SS-AS-20T | 1 | 式
TJ0237
附属品
プレフィルター | 4 | 枚
TJ0247
附属品
HEPAフィルター | 1 | 枚
TJ0257
バキュームクリーナー
CTH26E | 0.5 | 台・月
TJ0267
基本整備料
CTH26E | 1 | 式
TJ0277
附属品
環境用FESフィルター | 4 | 枚
TJ0287
附属品
環境用FES活性炭フィルター | 1 | 枚
TJ0297
附属品
環境用FESHEPAフィルター | 1 | 個
TJ0307
鉛対応環境対策資材費 |  |  |  |  | 単価表(SJ0280)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
セキュリティールーム
ラクダセキュリティー | 1 | 台
TJ0317
発動発電機損料
定格容量25kVA | 4 | 日
TJ0327
軽油
小型ローリー | 79 | ﾘｯﾄﾙ
ZC19020000
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り
吊足場 足場上部材移動あり（タイプA3） |  |  |  |  | 単価表(SJ0290)
シート張防護 朝顔計上なし 橋梁路面からの足場材 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
| 0.143 | 人
RW1022
橋りょう特殊工
| 0.008 | 人
RW1022
橋梁用資材（計算用）
足場材損料 | 2 | m2・月
TJ0337
橋梁用資材（計算用）
防護材損料 | 2 | m2・月
TJ0347
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
朝顔（タイプB） |  |  |  |  | 単価表(SJ0300)
橋梁路面からの足場材搬入 搬出が必要 1箇所当 |  |  |  |  | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
| 0.024 | 人
RW1022
橋りょう特殊工
| 0.02 | 人
RW1022
橋りょう特殊工
| 0.004 | 人
RW1022
橋梁用資材（計算用）
足場材損料 | 2 | m2・月
TJ0357
橋梁用資材（計算用）
防護材損料 | 2 | m2・月
TJ0367
橋梁用資材（計算用）
防護材損料 | 2 | m2・月
TJ0377
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
上面防護 |  |  |  |  | 単価表(SJ0310)
[5 empty] | 1 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
| 0.029 | 人
RW1022
橋りょう特殊工
| 0.024 | 人
RW1022
橋りょう特殊工
| 0.005 | 人
RW1022
橋梁用資材（計算用）
足場材損料 | 2 | m2・月
TJ0357
橋梁用資材（計算用）
防護材損料 | 2 | m2・月
TJ0367
橋梁用資材（計算用）
防護材損料 | 2 | m2・月
TJ0377
合 計 | 1 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
ブラスト用養生シート |  |  |  |  | 単価表(SJ0320)
中段足場養生なし 橋梁路面からの足場材搬入 |  |  |  |  | 1 | m2・回 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
| 0.017 | 人
RW1022
養生シート損料
| 1 | m2
TJ0387
合 計 | 1 | m2・回
単位当り | 1 | m2・回 | 当り
足場用吊りチェーン盛り替え工 |  |  |  |  | 単価表(SJ0230)
[5 empty] | 100 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
[1]
| 1 | 人
RW1024
橋りょう特殊工
[1]
| 3 | 人
RW1022
普通作業員
[1]
| 1 | 人
RW1002
諸雑費
Σ[1] * 20.00%以内 | 1 | 式
X98M203
合 計 | 100 | m2
単位当り | 1 | m2 | 当り
安全衛生保護具 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
呼吸用保護具
全面形面体電動ファン付き呼吸用保護具 | 2 | 個
TJ0397
呼吸用保護具
全面形面体電動ファン付呼吸用フィルター CA-V3/0V | 16 | 個
TJ0407
送気ユニット
興研エアラインマスク フード型 | 4 | 個
TJ0417
エラーラインホース
Φ9_120m×16人 | 41 | ｍ
TJ0427
エアーラインホース
Φ19 橋梁入口まで | 20 | ｍ
TJ0437
防護服
使い捨て科学防護服 JIS T 8115相当品 | 48 | 枚
TJ0447
防護靴カバー
使い捨て靴カバー | 48 | 枚
TJ0457
防護手袋
JIS T 8116相当品 | 48 | 双
TJ0467
安全衛生保護具 |  |  |  |  | 単価表(SJ0030)
[5 empty] | 1 | 式 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空気圧縮ドライフィルター
YK送気マスク用ろ過機 | 0.5 | 台/月
TJ0477
合 計 | 1 | 式
単位当り | 1 | 式 | 当り

## 単価表（間接費）
安全費 |  |  |  |  | 単価表(F999300001-01)
[5 empty] | 1 | 式
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
安全衛生保護具
| 1 | 式
単価表(SJ0030)
合 計 | 1 | 式

## 単価表（施工パッケージ）
コンクリート工 |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240010-0001)
18-8-40BB |  |  |  |  | 1.000 | m3 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
普通作業員
28.67
土木一般世話役
8.36
特殊作業員
7.07
その他労務費 労務構成比端数調整分
生コンクリート（高炉） 18- 8-40BB
53.72
1 m3当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 構造物種別 |  | 2 | 小型構造物
J02 打設工法 |  | 3 | 人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 |  | 19 | 18-8-40(高炉)
J05 養生工の種類 |  | 2 | 一般養生
J07 現場内小運搬の有無 |  | 1 | 現場内小運搬有り
J09 小型車割増 |  | 2 | 小型車割増有り
J10 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
チッピング（厚２ｃｍ以下）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB434210-0002)
全ての費用 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
特殊作業員
72.09
普通作業員
10.57
土木一般世話役
9.94
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 費用の内訳 |  | 1 | 全ての費用
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | 施工Ｐ単価表(CB240210-0003)
一般型枠、小型構造物 |  |  |  |  | 1.000 | m2 | 当り
名 称 ・ 規 格 | 構成比（％） | 補正後構成比 | 標準単価 (R07.4月単価) | 岐阜単価 （単価適用月） | 摘 要
型わく工
44.38
普通作業員
30.83
土木一般世話役
11.75
その他労務費 労務構成比端数調整分
1 m2当り
100
条 件 名 称 |  | 入 力 値 | 条 件 値
J01 型枠の種類 |  | 1 | 一般型枠
J02 構造物の種類 |  | 2 | 小型構造物